## 项目表
附件1：
麻章区各镇2021年度省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目库
序号 | 镇 | 村委会 | 项目类别 | 具体项目名称 | 项目实施主体 | 计划总投资（万元） | 计划动工时间 | 计划竣工时间 | 驻镇帮镇扶村安排资金 |  | 是否考核事项 | 项目实施内容 | 绩效目标 | 备注
[9 empty] | 金额 （万元） | 资金来源（资金文）
1 | 麻章镇 | 城家内 村委会 | 村庄基础设施建设 | 村内道路硬底化及绿化建设项目 | 麻章镇人民政府 | 150 | 3月底前 | 6月底前 | 100 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 深入开展农村生活污水整治，建设和完善排污管网。推进村内道路硬底化，因地制宜选择路面硬化材料，加快推进入户道路建设 | 实现污水全部处理，达标再排放，无污水直排、乱排。实现整村所有巷道硬底化
2 | 麻章镇 | 南赤 | 村庄基础设施建设 | 排污管网和道路硬底化 | 麻章镇人民政府 | 200 | 3月底前 | 6月底前 | 150 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 深入推进村内巷道硬底化和排污管道。 | 实现无污水直排、乱排，村内道路基本硬底化，达干净整洁。
3 | 麻章镇 | 郭家 | 村庄基础设施建设 | 村街巷道、排水、排污管道、文化体育设施升级改造工程 | 麻章镇人民政府 | 200 | 3月底前 | 6月底前 | 150 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 深入推进村内道路硬底化、排污管道，篮球场升级改造工程。 | 实现无污水直排、乱排，整村所有巷道硬底化，达干净整洁。
4 | 麻章镇 | 后河 | 村庄基础设施建设 | 巷道硬底化及美化绿化改造提升工程 | 麻章镇人民政府 | 150 | 3月底前 | 6月底前 | 100 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 深入开展人居环境整治，提升村庄环境 | 实现整村所有巷道硬底化，提升环境、美化村容村貌。
5 | 小计 |  |  |  |  | 700 |  |  | 500
| 湖光镇 | —— | 驻镇帮镇扶村 | 湖光镇整体规划设计项目 | 湖光镇人民政府 | 43 | 3月底前 | 6月底前 | 43 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 对全镇进行总体乡村振兴规划设计 | 达到全镇乡村振兴
| 湖光镇 | —— | 驻镇帮镇扶村 | 乡村振兴美丽乡村建设导则 | 湖光镇人民政府 | 30 | 3月底前 | 6月底前 | 30 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 对乡村各类风貌进行设计，指引帮扶工作队开展工作 | 达到美丽宜居乡村建设
| 湖光镇 | 外坡村 | 村庄基础设施建设 | 外坡村乡村振兴概念方案设计项目 | 湖光镇人民政府 | 22 | 3月底前 | 6月底前 | 22 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 对全村进行总体乡村振兴规划设计 | 达到美丽宜居乡村
| 湖光镇 | 蔡屋村 | 村庄基础设施建设 | 供水点基础建设、环境整治 | 湖光镇人民政府 | 40 | 3月底前 | 6月底前 | 40 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 完善自来水供水点基础设施建设及环境整治 | 提升自来水供水质量。
| 湖光镇 | 良丰村 | 村庄基础设施建设 | 防化营围墙外排污及硬底化项目 | 湖光镇人民政府 | 100 | 3月底前 | 6月底前 | 100 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 深入开展农村生活污水整治，建设和完善排污管网。推进村内道路硬底化。 | 实现无污水直排、乱排。实现巷道硬底化。
| 湖光镇 | 体村 | 村庄基础设施建设 | 巷道硬底化项目 | 湖光镇人民政府 | 60 | 3月底前 | 6月底前 | 60 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 推进村内道路硬底化，因地制宜选择路面硬化材料，加快推进入户道路建设 | 实现整村所有巷道硬底化。
| 湖光镇 | 临一村 | 村庄基础设施建设 | 排污沟项目 | 湖光镇人民政府 | 30 | 3月底前 | 6月底前 | 30 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 深入开展农村生活污水整治，建设和完善排污管网。 | 实现无污水直排、乱排。
| 湖光镇 | 临二村 | 村庄基础设施建设 | 排污沟项目 | 湖光镇人民政府 | 40 | 3月底前 | 6月底前 | 40 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 深入开展农村生活污水整治，建设和完善排污管网。 | 实现无污水直排、乱排。
| 湖光镇 | 杨雪村 | 村庄基础设施建设 | 排污管网项目 | 湖光镇人民政府 | 120 | 3月底前 | 6月底前 | 120 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 深入开展农村生活污水整治，建设和完善排污管网。 | 实现无污水直排、乱排。
| 湖光镇 | —— | 乡村风貌提升项目 | 湖光镇商业片区改造工程可行性报告 | 湖光镇人民政府 | 15 | 3月底前 | 6月底前 | 15 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 对湖光商业片区改造项目进行前期调研提供项目参考技术服务支持。 | 完成可行性报告后，可尽快推动“湖光商业片区改造工程”项目，助力乡村振兴战略
| 小计 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500
| 太平镇 | 百龙村委会 | 村庄基础设施建设 | 村内道路污水管网建设项目、村内道路硬底化建设项目 | 太平镇人民政府 | 100 | 3月底前 | 6月底前 | 100 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 深入开展农村生活污水整治，建设和完善排污管网。推进村内道路硬底化，因地制宜选择路面硬化材料，加快推进入户道路建设 | 实现污水全部处理，达标再排放，无污水直排、乱排。实现整村所有巷道硬底化
| 太平镇 | 山后村委会（高南村） | 村庄基础设施建设 | 村内道路污水管网建设项目 | 太平镇人民政府 | 100 | 3月底前 | 6月底前 | 100 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 深入开展农村生活污水整治，建设和完善排污管网 | 实现污水全部处理，达标再排放，无污水直排、乱排
| 太平镇 | 山后村委会（山六仔村） | 村庄基础设施建设 | 村内道路污水管网建设项目 | 太平镇人民政府 | 50 | 3月底前 | 6月底前 | 50 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 深入开展农村生活污水整治，建设和完善排污管网 | 实现污水全部处理，达标再排放，无污水直排、乱排
| 太平镇 | 文昌村委会 | 乡村风貌提升项目 | 农村四小园建设项目 | 太平镇人民政府 | 40 | 3月底前 | 6月底前 | 40 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 村口主路两旁风貌改造 | 改善村民出行环境，提升村民幸福感
| 太平镇 | 文昌村委会 | 村庄基础设施建设 | 新时代文明实践站升级改造 | 太平镇人民政府 | 10 | 3月底前 | 6月底前 | 10 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 升级改造新时代文明实践站，加快乡风文明建设 | 提升村民整体素质
| 太平镇 | 东黄村委会 | 村庄基础设施建设 | 乡村建设风貌提升项目 | 太平镇人民政府 | 50 | 3月底前 | 6月底前 | 50 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 因地制宜，村内加建加固挡水墙 | 防止水土流失，群众安全出行
| 太平镇 | 王村村委会 | 村庄基础设施建设 | 乡村建设风貌提升项目 | 太平镇人民政府 | 60 | 3月底前 | 6月底前 | 60 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 王村千年古树外围景观升级改造 | 打造美丽宜居乡村、旅游文化乡村
| 太平镇 | 王村村委会 | 村庄基础设施建设 | 主干道硬底化项目 | 太平镇人民政府 | 90 | 3月底前 | 6月底前 | 90 | 湛财农〔2021〕119号 | 是 | 环村路加宽，加建人行道 | 有效衔接打造美丽宜居乡村、旅游文化乡村
| 小计 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500
| 合计 | [7 empty] | 1500
Note on G4: admin: 匹配项目总投资（元）
Note on J4: admin: 匹配2021年度申请省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（元）[合计500万元/镇]