## 麻章区
湛江市麻章区存量住宅用地项目清单（截止时间为2022年12月31日）
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 达智华境花园 | 湛江中浩置业有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区金康路南侧、育才中路两侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.6972 | 2017-04-10 | 2021-06-12 | 2024-06-12 | 已开工未竣工 | 0.4802
2 | 住宅用地（湛江玛珥湖投资发展有限公司） | 湛江玛珥湖投资发展有限公司 | 麻章区湖光镇 | 湛江市麻章区湖光镇平岭湛江市森林公园管理处西侧 | 其他普通商品住房用地 | 9.9346 | 2017-11-17 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | 未动工
3 | 住宅用地（湛江玛珥湖投资发展有限公司） | 湛江玛珥湖投资发展有限公司 | 麻章区湖光镇 | 湛江市麻章区湖光镇平岭广东海洋大学西侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.4057 | 2017-11-17 | 2020-04-08 | 2023-04-07 | 未动工
4 | 华润桃源里 | 湛江田江房地产开发有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区政通路以南、麻志南路以西 | 其他普通商品住房用地 | 10.7407 | 2018-12-21 | 2020-03-18 | 2023-03-18 | 已开工未竣工 | 0.38
5 | 泰兴华庭 | 湛江市永庆房地产开发有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区麻章镇金康东路67、69号 | 城镇住宅用地 | 1.092 | 2020-06-15 | 2021-06-14 | 2024-06-13 | 已动工未竣工 | 0.7463
6 | 城镇住宅用地（湛江宝章供应链产业投资有限公司） | 湛江宝章供应链产业投资有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区湖光快线北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.8028 | 2020-10-30 | 2022-04-21 | 2025-04-20 | 未动工
7 | 城镇住宅用地（湛江市建实房地产开发有限公司（拟成立新公司）） | 湛江市建实房地产开发有限公司（拟成立新公司） | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区金康路以南、金园路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.5388 | 2020-12-18 | 2022-02-12 | 2025-02-11 | 已动工未竣工 | 2.2872
8 | 城镇住宅用地(湛江交投房地产开发有限公司（拟成立新公司）) | 湛江交投房地产开发有限公司（拟成立新公司） | 麻章区湖光镇 | 湛江市麻章区湖光路以北、玉湛高速以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 12.4593 | 2020-12-22 | 2022-01-30 | 2025-01-29 | 未动工
9 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区湖光快线以北、纵二路以东、纵四路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 17.9347 | 2021-08-09 | 2022-04-30 | 2025-04-29 | 未动工
10 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 麻章区麻章镇 | 麻章区湖光快线以北、纵二路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 14.7827 | 2021-08-09 | 2022-04-30 | 2025-04-29 | 未动工
11 | 城镇住宅用地（湛江市基础设施建设投资集团有限公司） | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区疏港大道以东、西城快线以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 19.3803 | 2021-12-06 | 2023-02-21 | 2026-02-20 | 未动工
12 | 三旧改造项目（广东诺科冷暖设备有限公司） | 广东诺科冷暖设备有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区金康中路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.2847 | 2022-06-15 | 2023-05-29 | 2025-05-28 | 未动工
13 | 城镇住宅用地（湛江达智云锦置业有限公司） | 湛江达智云锦置业有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区南通路以南、黄外路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.6434 | 2022-06-24 | 2023-07-23 | 2026-07-22 | 未动工
14 | 麻章区调塾村留用地 | 湛江市麻章区麻章镇调塾村调塾经济合作社 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区湖光快线南侧、麻森中路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4 | 2023-02-28 | 2024-02-27 | 2027-02-26 | 未动工
15 | 湛江市麻章区麻章镇麻章村麻章经济合作社留用地 | 湛江市麻章区麻章镇麻章村麻章经济合作社 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区民乐西街以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.2194 | 2023-01-15 | 2024-01-14 | 2027-01-13 | 未动工
16 | 麻章镇黄外村留用地 | 湛江市麻章区麻章镇黄外村黄外经济合作社 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区南通路以南、麻志南路以西（东） | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.3267 | 2022-10-16 | 2023-10-15 | 2026-10-08 | 未动工
17 | 三旧改造项目（麻章村麻章经济合作社） | 湛江市海利房地产有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区麻章镇麻章村麻章正横街（规划地址为麻章区金山二横路北侧、长龙路东侧） | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.89085 | 2022-11-09 | 2023-10-09 | 2026-10-08 | 未动工
18 | 三旧改造项目（湛江市泰业投资有限公司） | 湛江市泰业投资有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区麻海路以南、银海路以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.84655 | 2022-07-13 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | 未动工
19 | 三旧改造项目（麻章村麻章经济合作社） | 湛江市福地房地产开发有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区麻章福民中路21号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.4899 | 2022-02-09 | 2023-01-09 | 2026-01-08 | 未动工