附件5

整体绩效自评报告

评价年度：2022年度

评价单位：湛江市麻章区市场监督管理局

区级预算部门（公章）：麻章区市场监督管理局

填报日期：2023年7月19日

根据《麻章区财政局关于开展2023年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛麻财[2023]83号）要求，我局及时布置自评工作，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2022年度湛江市麻章区市场监督管理局整体绩效自我评价报告如下：

- 单位基本情况

㈠单位机构设置、部门职能情况

湛江市麻章区市场监督管理局是 2019年机构改革在我区新组建的政府工作部门，为区一级预算单位，无下属二级预算单位。

本单位内设机构有办公室、协调应急与综合规划股（区食办）、政策法规股、行政许可与登记注册股、信用风险监督管理股、价格监督检查与反不正当竞争股、知识产权与广告监督管理股、网络交易监督管理股、食品安全监督管理股、药品与医疗器 械安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、质量计量标准化股、特种设备安全监察股、执法大队、人事股；派出机构有瑞云市场 监督管理所、湖光市场监督管理所、太平市场监督管理所、志满市场监督管理所。

单位职能包括负责市场主体统一登记注册，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；负责计量、食品、药品、医疗器械等行政许可工作；负责监督管理市场秩序，市场综合监督管理；负责知识产权促进运用、知识产权保护和知识产权综合执法工作；负责统一管理标准化工作，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作；负责产品质量安全监督管理；负责食品安全监督管理和食品安全监督管理综合协调；负责统一管理计量工作，统一管理认证认可与检验检测工作和宏观质量管理；负责特种设备安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；完成区委、区政府和市市场监管局(市知识产权局）、省药监局交办的其他任务。

机构编制部门核定我局行政编制74人、工勤编制13人，2022年末在职人数73人（其中行政编制67人，工勤编制6人），离退休58人，雇佣制后勤服务人员11人，协管员4人。

㈡2022年度总体工作和重点工作任务

1.2022年总体工作包含以下方面：

⑴突出重点领域安全监管，包括全面加强食品安全监管，高质量完成食品强化检验检测；完成区市场监管局监控中心建设，辖区学校食堂（含幼儿园，下同）“明厨亮灶+互联网”监管覆盖率100%；还有开展各类食品餐饮相关专项治理行动；切实推进药品、医疗器械、化妆品安全监管，加强“两品一械”经营活动的日常检查、专项检查和飞行检查；全力保障人民群众用药用械用妆安全；强化特种设备安全监察，督促企业落实特种设备安全主体责任，加大排查和隐患治理力度，大力开展专项整治，提高应急处置能力，守住安全底线。

⑵整治提升营商环境和深化信用监管，维护公平竞争市场环境。包括采取措施推进企业开办便利化改革，继续开展“双随机、一公开”监管；持续加大监管执法力度；组织查处不正当竞争违法行为，维护公平竞争的市场秩序；加大涉企收费监管力度，加强商品和服务明码标价及收费公示工作；开展认证、检验检测领域专项治理；持续深化“打击假冒伪劣”、“打击非法传销”、“查处无照经营”专项行动；继续配合做好禁毒、反走私、打击非法集资等工作。

⑶大力实施质量提升行动和加强知识产权培育，包含落实开展质量提升行动和标准化引领工作，强化计量监管；继续加强产品质量日常和专项安全监管；加强知识产权综合执法，推进区域知识产权能力提升，助力乡村振兴和产业高质量发展。

⑷全面加强服务民生各项工作，包含认真做好消费者权益保护工作。继续落实推进“防疫”、“创文”、“巩卫”工作。

⑸完成区委、区政府和市市场监管局(市知识产权局）、省药监局、省市场监管局交办的其他任务。

2.2022年重点工作任务

加强食品安全监管，高质量完成食品抽检任务和农贸市场食用农产品快检工作，有力保障辖区食品安全。

㈢部门整体支出绩效目标

1.继续加强重点领域安全监管，坚决守好食品和“药械化”安全底线和坚决守好产品质量和特种设备安全底线，做好食品、“两品一械”、特种设备等日常监管和专项整治，保证辖区内我局监管重点领域不发生重大安全事故，保障人民群众生命、生活安全。

2.实施质量提升行动，增强质量强区行动自觉，加强重点产品的监督抽查， 努力建立和健全对商品质量监管的社会监督，还有加强知识产权培育，加大知识产权保护宣传力度和专利等知识产权综合执法，严厉打击侵犯知识违法行为。

3.重视信用监管，加大信息公开力度，做好全区企业年报的后续处理工作，加强对列入经营异常名录和严重违法企业名单管理持续加大监管执法力度，组织查处不正当竞争违法行为，持续深化“打假”、“打传”、“查无”专项行动，维护公平竞争市场环境。

4.继续助力优化营商环境，全面提升企业开办便利度，激发市场主体活力，促进社会经济发展，继续推进落实商事注册改革，大力推行电子化、网络化审批，解决群众办事堵点问题，切实便民利企。

㈣部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）

我局2022年决算收入2743.44万元，包含有年初结转资金41.87万元，2021年本年收入2701.57万元（其中区级年度预算安排收入2620.15万元，省市级专项补助经费36.88万元，其他财政资金44.54万元）。

我局2022年决算支出2732.26万元，包含上年结转资金支出32.93万元，区级年度预算支出2617.91万元（其中基本支出2245.76万元，项目支出372.15万元），省市级专项补助经费支出36.88万元，其他财政资金支出44.54万元，年末结转11.18万元。

二、自评工作开展情况

㈠评价小组情况。

我局高度重视财政资金整体支出绩效评价工作，根据《麻章区财政局关于开展2023年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛麻财[2023]83号）文件要求，结合我局实际情况，成立了以党组书记为组长、分管办公室副局长为副组长、办公室主任及财务人员组成的财政资金绩效评价工作小组，明确评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

㈡自评工作过程。

我局财政资金绩效评价工作小组认真开展自评工作，做到切实落实预算管理主体责任，增强绩效管理共识，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程，部署工作任务，落实责任到人。工作小组对照评价指标查阅、核对账务数据，并进行统计汇总数据，根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料，对总体绩效目标、项目绩效指标完成情况，预算执行管理情况及成果效益等进行分析，按评分要求着重分析预算编制执行及调整、资产管理、项目资金绩效完成情况，经济效益、社会效益等内容，对绩效客观评价打分，形成评价结论。

㈢自评材料报送时间及质量

我局自评材料报送时间为7月20日，本单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

㈣自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表保持一致。

三、绩效自评情况

㈠自评结果

我局按照区财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置合理规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、内控管理制度健全、部门产出及时、履职效果显著，社会效益良好，依据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，我局2022年整体绩效自评分数为96分，绩效等级为“优”。

㈡部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标，完成情况具体如下：

1.预算编制情况

预算编制包含预算编制和目标设置两方面内容，涵盖5个三级指标，总分20分，自评得分19分。具体指标分析如下：

⑴预算编制合理性：预算编制符合我局机关职责，符合区委区政府的方针政策和工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整该项目预算，自评得3分。

⑵预算编制规范性：符合财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目，自评得4分。

⑶预算编制准确性：项目预算、功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。但根据区财政局的资金统筹要求进行了预算调剂，调剂变动比率约10%，该项酌情扣1分，自评得4分。

⑷目标完整性：根据部门“三定方案”、年度重点工作任务安排申报了4个整体绩效目标和5个项目预算，部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划,能对应分解成具体工作任务的，能充分恰当描述预期产出和效益，体现部门履职主要效果，自评得4分。

⑸目标科学性：2022年部门整体支出资金绩效目标设置全面涵盖部门职能职责，具体任务明确，目标值测算有依据，符合客观实际，绩效指标包括预期提供的工作数量、质量、成本以及效果性指标。指标数据和完成水平较清晰、细化、履职效果可衡量考核，自评得4分。

2.预算执行情况

预算执行包含保障措施、支出管理、项目管理、资产管理和信息公开五方面内容，涵盖11个三级指标，总分40分，自评得分35分。具体指标分析如下：

⑴制度措施健全性：本单位制定了相应的内部控制管理制度以及业务工作实施方案（计划），自评得2分。

⑵支出完成率：实际支出2656.5万元/预算收入2658.74万元=99.92%，100%＞结果≥90%，自评得3分。

⑶结转结余率：结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数2.24万元/（年初财政拨款结转和结余收入决算数1.7万元+一般公共预算财政拨款决算数2609.62万元+政府性基金预算财政拨款决算数47.42万元）×100%=0.08%，结果≤10%的，自评得3分。

⑷国库集中支付结转结余存量资金效率性：国库集中支付结转结余存量资金上年度为0的，本年度继续为0，自评得3分。

⑸资金下达合法性：本单位没有主管的转移支付资金或无需批复下属单位预算，计算口径按相应指标分值调整至“支出完成率”，自评得3分。

⑹政府采购执行率：实际采购合计数254.26万元，超采购计划250万元4.26万元，该项自评得0分。

⑺财务合规性：2022年度部门整体支出严格执行《预算法》等法规和财政局有关要求编制，按照有关程序报批后执行。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；重大项目支出按规定均提交党组会议决定；规范制定会计核算制度，按规定设专账核算，且支出凭证符合规定。未发现超范围、超标准支出、虚列支出等问题；未发现截留、挤占、挪用资金的情况。该项自评得6分。

⑻项目实施程序：部门整体支出严格按照区财政批复的部门预算执行，局系统认真按照职责和年度工作计划实施各项工作。各预算单位及人员分工明确，责任落实；资金管理办法或实施方案等制度健全、规范；项目的设立及调整按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等按制度规定严格执行；工作进度计划、预算安排合理，项目实施过程规范。该项自评得5分。

### ⑼项目监管：在项目的实施过程中，建立了相关管理机制，对专项资金和专项经费进行了有效的检查及监控。每月上报各项目资金使用的进度情况，督促加快资金的使用进度，但存在措施不够到位有力，出现个别项目进度缓慢、实施效果不理想等情况，酌情扣2分，自评得3分。

### ⑽资产管理情况规范性：我局资产做到登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账与财务账相符。自评得分4分。

### ⑾固定资产利用率：计算比率=（1865.29万元/1868.29万元）×100%=99.84%。比率≥95%的，得3分。

3.预算监督情况

预算监督情况包含信息公开、绩效自评两方面内容，涵盖6个三级指标，总分10分，自评得分10分。具体指标分析如下：

⑴预决算信息公开：我局按《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道完成公开相关预决算信息，且在2022年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题的，自评得3分。

⑵绩效目标公开：被评价年度按照绩效目标批复要求在单位门户网站公开绩效目标，自评得2分。

⑶自评材料公开：公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求。自评得2分。

⑷组织建立情况：我局成立了由党组书记、分管局长及业务人员组成的资金绩效自评工作小组，自评得1分。

⑸自评材料报送及时性：在规定时间内完成自评材料报送工作，自评得1分。

⑹自评材料报送质量：表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强，自评评分表自评得分比较客观，自评得1分。

4.预算执行效益

预算监督情况包含经济性、效率性、效果性、公平性四方面内容，涵盖7个三级指标，总分30分，自评得分29分。具体指标分析如下：

⑴公用经费控制率: 三公经费实际支出17.2万元＜预算数45.5万元，得2分；日常公用经费决算书147.02万元＜预算数175.33万元，得2分，该项共计得4分。

⑵重点工作完成率: 我局能较好完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作，经区委审议通过，我局2022年度“四个全面”绩效考核等次结果为一等奖，自评得5分。

⑶绩效目标完成效率：本部门2022年订立整体绩效目标4个，按要求申报项目绩效目标1个，目标任务均已完成，自评得4分。

⑷项目完成及时性：所有部门预算资金落实到位的项目均已按计划时间完成，自评得分2分。

⑸社会经济环境效益：根据部门“三定”方案确定的职责，我局按年度工作计划设置了体现本部门履职效果的整体支出及重点项目支出绩效目标，根据指标完成情况，我局2022年度工作在社会，经济，环境方面取得良好效益，自评得10分。

⑹群众信访办理情况：我局办公室负责群众信访，解决群众信访办理，确保回复。2022年全年信访23件，均按时回复，自评得2分。

⑺公众或服务对象满意度：我局没有单独进行公众满意度调查，参考我局2022年“四个全面”绩效考核满意度评价得分96.71分，该项自评得2分。

5.加减分项

2022年11月9日我局被授予“广东省市场监管（知识产权）系统先进集体”称号，获通报表彰；2022年12月13日，作为2022年推进全市“个转企”工作表现突出单位获得市政府通报表扬；2023年1月9日湛江市市场监管局对我局2022年积极做好进口冷链食品监管工作予以通报表扬，以上工作表现获加3分，2022年我局不存在在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的情况，减分项为0，该项自评共计加3分。

㈢主要绩效情况

2022年在区委区政府的坚强领导和市局的有力指导下，我局各项工作取得新的成效，获评“广东省市场监管（知识产权）系统先进集体”称号，是全市唯一获此殊荣的县区级单位集体，还被省局确定为第一批市场监管形势分析联系点，是全省9个县区级联系点之一。回顾一年来的工作，主要呈现以下亮点：

1.食品药品严监管，全年未发生食品药品安全事件。一是开展小作坊质量提升行动，召开2022年度抽检不合格企业、小作坊责任约谈会，指导帮扶2家小作坊通过省局异地审查，提档升级为食品生产企业。二是落实省民生实事，食品安全抽检按照不少于“每千人5批次”要求，2022年任务不少于1582批次，已完成抽检1583批次，不合格25批次，合格率98.42%。食用农产品快检全年任务不少于21600批次，已完成22522批次，合格22344批次，不合格178批次，合格率99.21%,处理快检不合格产品数量112.09公斤。三是开展“湿粉统一查”、食品安全“守查保”、校园食品安全、农村食品安全等专项整治行动，查处食品安全案件19宗。四是推动食品安全属地管理责任和企业食品安全主体责任落地见效,现阶段已完成778名包保干部与3295家包保企业的责任清单编制。五是加强药械安全监管，已开展药品抽检9批次，医疗器械抽检4批次，化妆品抽检3批次。累计检查药店1800多家次，作出限期整改75家次。完成各类医疗机构监督检查9家次，责令整改2家。

2.知识产权服务更优化，商标专利体量进一步增大。区委区政府印发出台《麻章区贯彻落实〈关于强化知识产权保护的实施意见〉实施方案》，建立跨部门知识产权保护协作机制。成立麻章区知识产权维权援助服务站，建立知识产权纠纷调解机制，完成调解任务3宗。组织参加国家级省、市级知识产权培训10多场，参训人员达100人次。我区共有8家企业通过国家知识产权管理体系认证， 2家企业获评“国家知识产权优势企业”称号。积极推动专利产出，加大高价值专利培育。2022年，我区新增专利授权901件，其中发明专利授权319件，比去年同期增长105.81%，占全市42%。全区累计有效发明专利745件，高价值发明专利拥有量34件，PCT申请 4件。做好非正常专利申请核查工作，开展核查154件，非正常专利申请撤回率达100%。开展知识产权执法“铁拳”行动。查处知识产权案件3宗，其中商标侵权案件2宗、专利案件1宗，专利案件被推荐到国家局作为典型案例。2022年我区新增注册商标2119件，有效商标注册量达到5675件。“麻章富贵竹”地理标志证明商标申请，目前处于国家知识产权局实质审查阶段。

3.信用监管强基础，新型市场监管机制运转顺畅。一是深化信用监管。我区2022年度企业自主年报率97.35%，全市第三。全年列入经营异常名录市场主体3614家，年内相继有184户市场主体和19户企业在“一处失信、处处受限”的环境中主动进行整改，分别申请移出了经营异常名录。二是推进全区跨部门“双随机、一公开”监管。制定本部门及跨部门双随机抽查计划，组织跨部门业务培训1场。按照不低于市场主体总量3%的抽查任务，共出动执法人员102人次，在规定的时间内提前完成171家企业，30个抽查事项的抽查工作。三是捍卫市场竞争秩序。建立麻章区反不正当竞争部门间联席会议制度，加强价格行政执法和明码标价宣传，共检查经营主体5186个，查处价格违法案件5宗。推进“双打”工作，打击传销宣传，查处侵权假冒伪劣商品100余件，查处案件27宗。加强网络交易监管、广告监管、推进打击传销宣传。

4.安全生产再强化，特种设备和产品质量安全形势稳中向好。推进特种设备电子化监管，完成相关数据核查更新5500余条，开展锅炉、气瓶充装单位、电梯、叉车等专项整治，整改一批安全隐患设备。组织开展小家电产品质量、电动自行车销售、燃气具认证、电气火灾综合治理等专项行动。推进质量技术帮扶“提质强企”行动，指导企业解决质量控制流程、检测手段、质量人员配备问题，提高质量竞争力。

5.涉企改革出新策，多项指标全市领先。实施市场主体歇业登记制度改革，办理歇业备案业务6笔。作为全市试点，率先实现新办企业免费刻制5枚印章，免去了企业开办最后一项费用，免费发放企业印章1330套。推进落实“开办企业”牵头任务，办理企业开业业务同时实现银行预开户。办理个体户转型升级企业59户，超额完成市局布置的目标任务118%，先后受到市局以及市政府的通报表扬。截止12月底，全区实有各类市场主体17995户，同比增长11.28%；其中企业4363户，同比增长14.07%。1-12月份新登记市场主体3504户，同比增长11.41%，实现疫情压力下的平稳增长。

6.疫情防控勇担当，市监抗疫防线始终稳固。牵头落实区农贸市场和进口冷链食品工作专班、区生活物资保障组、医疗器械企业专班，以及药店“哨点”监测、涉疫商品和生活必需品价格监管、涉疫用品质量监管、餐饮行业应急防控时期禁止堂食、市场监管领域“场所码”建码扫码、相关从业人员和挂点村居疫苗接种等防控任务，为辖区抗疫大局作出了较大贡献。

7.中心工作勤落实，服务社会民生有新举措。一是加强消费者权益保护，共受理各类举报投诉1875宗，调解完成率100%，为消费者挽回经济损失160万元，诉转案 8宗，罚没金额 12万元。二是助力建设文明麻章。结合日常监管工作，持续推进“创文”“巩卫”常态化，积极推进农贸市场升级改造，市场面貌焕然一新。三是助力创建平安麻章。推进“一老一幼”两个专项整治和行业治理，深化禁毒示范创建和扫黑除恶斗争。四是助力乡村振兴。积极开展结对帮扶，加强市场监管所党支部与挂点村（社区）党组织联动共建，认真落实“三清三拆”、厕所革命、乡村清洁卫生、无毒村居创建等工作，开通绿色通道支持农民专业合作社高质量发展。

㈣部门整体支出绩效管理存在问题

部分绩效目标指标设置方面有待提高。社会效益、可持续性影响的指标难以量化，对指标选取和设置、合理性如何评判等还不够准确，有待进一步完善。部分项目实施结果为定性描述， 可量化程度不够。造成在绩效评价工作中难以把握和衡量实施效果。

㈤改进措施

加强对业务股室的预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高绩效目标管理意识和能力。

### 四、其他自评情况

无。