附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：预算编制执行监督管理改革经费项目

评价年度：2023年

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024年5月31日

一、基本情况

- （一）项目概况。按照上级财政部门和区委、区政府的统一部署，结合我局实际，拟定我局财政改革发展工作任务，区财政安排110万元用于支持财政改革发展工作。根据《关于进一步加强财会监督工作的意见》等相关文件，加强重点领域资金监管及开展“五项行动”：地方财经秩序专项整治行动、地方预决算公开情况专项检查行动、会计信息质量检查行动、三公经费全面自查行动。、开展预算执行监督专项行动。根据《中华人民共和国预算法》，开展全面预算管理绩效工作。支持基层财政所改革，提升基层财政所服务效能。开展资产、采购、绩效、监督管理等委托第三方检查、咨询、审计服务等工作经费。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标：深入优化预算管理制度，完善事前绩效评估相关工作，强化预算执行监控，加强绩效评价结果在预算编制和支出安排中的结果运用，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；大力加强财会监督，健全财会监督体系和工作机制；支持基层财政改革发展，提升财政所服务效能。

2023年绩效目标：开展重点资金监管工作及财会监督检查工作，进一步严肃财经纪律；全面实施预算绩效评价工作，强化绩效评价结果运用；开展资产、采购、绩效、监督管理等委托第三方检查、咨询、审计服务等工作；支持基层财政所改革发展。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评对象是预算编制执行监督管理改革经费项目110万元，根据年度工作计划和实际项目完成情况，对资金使用率、项目完成情况进行打分，综合各项得分情况，分析得出绩效评价结果。

三、绩效自评结果

项目自评分数96分，等级为优秀。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

年初预期投入资金110万元，预算安排110万元，实际收到57.21万元，实际支出57.21万元。其他未支出原因：因人手不足、经费紧张等客观原因导致专项资金检查、国有资产资产清查工作等未如期开展。

- 绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。预算经费使用合法合规，预算执行率不高，主要是因人手不足、经费紧张等客观原因导致专项资金检查、国有资产资产清查工作等未如期开展。

2.效益指标完成情况。财政改革工作取得新成效。坚持刀刃向内，从管财理财关键环节入手，进一步深化财政管理改革。深入推进全面实施预算绩效管理，加强国有资产管理，严格工程项目审核，强化财会监督，进一步提升财政理财水平。

3.满意度指标完成情况。服务对象满意度高。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

存在的问题：预算执行率较低，主要是因人手不足、经费紧张等客观原因导致专项资金检查、国有资产资产清查工作等未如期开展；

六、改进意见

一是强化部门内部监督机制建设，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是积极推进绩效监督，绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系。三是针对各项目具体细化绩效指标、年度目标。四是在今后的预算绩效申报时，要尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

充分运用绩效自评结果强化预算编制监督管理改革工作，并按规定对自评结果进行公示公开。