## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）： | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 麻章区麻章镇现代农业花卉产业基础设施建设项目 |  |  |  |  | 评价年度 | 2023 |  | 评价金额 | 1000
| 主管部门 |  | 麻章镇人民政府 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 吴才13828263381 |  | 联系邮箱
| 实施单位 |  | 麻章镇人民政府 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 吴才13828263381 |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  |  | 关于麻章区麻章镇现代农业花卉产业基础设施建设项目可行性研究报告的批复湛麻发改〔2023〕12号
| 支出主要内容 |  |  | 施工预付款、勘察设计费、其他造价、审图、财审、可研编制等
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 区本级 |  | 区本级 |  | 区本级支出
| 合计 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 问题：一是该项目已于2023年11月中旬按时完成2023年债券支出任务，但因目前债券申请政策调整，该项目在发改及财政部门多次指导调整优化后，批复资金较少，导致项目前期建设资金紧张，施工进度缓慢。 改进措施： 一是建议区发改和财政部门加强对该项目债券资金申报指导，并积极向上级主管部门沟通协调，争取尽快批复2024年债券资金申报，同时延长资金使用时间，以应对项目实施过程中遇到的突发或难以解决的问题导致工程进度延误时，给予时间协调解决，确保项目资金能合理支出。
区财政资金
市财政资金
| 省财政资金 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000
中央财政资金
其他资金
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 2023年2月区发改局批复立项 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 无 | [8 empty] | 问题： 通过勘测发现，该项目在花卉产业园内发现有国防光缆经过，埋深大多集中在0.5—1.0米区间，需向75841部队申请报批后，方可正常施工；花卉产业园区因涉及规划路施工以及按照园区规划设计影响，需对园区污水管网以及电力管网进行变更。 改进措施： 建议加快推进园区种植户搬迁工作，便于施工方铺设供电管网以及供水管网；区直各业务指导部门紧密配合，加强指导，确保项目完工后能够合规合法的顺利验收移交。
| 项目管理制度文件 | 无
| 验收情况 | 是否完工 | 否 | 完工时间 | / |  | 是否验收 | / | 验收时间 | /
|  | 验收文件及文号 | /
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是 √□ 部分实现□ 否 □
| 2023年绩效目标为完成项目进场施工，并完成2023年债券资金支出任务。 | [5 empty] | 2023年11月中旬已完成项目进场施工，并完成2023年债券资金支出任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……