整体绩效自评报告

评价年度：2022年度

评价单位：湛江市麻章区自然资源局

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023年8月8日

根据麻章区财政局《关于开展 2023 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛麻财〔2023〕83 号）要求，我单位及时开展自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并进行综合分析，形成本评价报告。现将2022年度湛江市麻章区自然资源局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、网络、安全、保密、政务公开、宣传等工作。承担组织编制区自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。承担综合组织协调、重大课题调研和重要综合性文件、文稿起草工作。承担自然资源管理方面行政决定的合法性审查及规范性文件合法性审查和清理工作，组织法律法规宣传教育，承担行政复议、行政应诉等有关工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、计划生育和队伍建设等工作，负责机关离退休干部工作；指导自然资源人才队伍建设等工作。

2、自然资源调查与调处股

负责自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价，以及水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。调处土地、林权、海域等自然资源权属争议。

3、自然资源权益与利用股

负责自然资源统计、资产价值评估和资产核算工作。编制本区全民所有自然资源资产负债表。负责国有建设用地使用权储备、供应、流转的审核和监督管理，划拨建设用地使用权补办出让审核；负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场信用体系。贯彻执行耕地、林地、草地、湿地、海域等国土空间用途转用政策，负责改变土地用途等土地使用条件审核；提出自然资源年度利用计划并组织实施，负责土地征收征用审核报送工作和建设项目用地预审的初审工作。执行地价政策，协助监督管理地产市场秩序；配合开展国有建设用地土地定级、基准地价、标定地价的指导、制定与公布等工作。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。指导实施自然资源节约集约利用。负责指导农村集体建设用地使用权的流转管理。

4、自然资源修复与保护股

承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海岸带修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。开展国土空间生态修复工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。指导全区湿地保护工作，组织实施湿地生态补偿工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约相关工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、区级自然保护地的审核建议。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。承担林木种苗、草种管理工作，组织种质资源调查和资源库建设。组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。监督检查林木种苗、草种质量及其生产经营行为。组织林木良种选育、审定、示范、推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设。组织指导国有林场改革、国有林场发展与建设规划实施，国有林场林区公路计划和建设等。指导、监督、管理林业生态修复工作，组织实施林业生态修复规划、重点林业生态保护修复工程和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作。指导开展林业碳汇工作。拟订林业有害生物防治规划并组织实施；负责林业有害生物防治检疫管理工作；执行国家、省、市林业植物检疫任务；指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。指导监督全民义务植树、森林城市、乡村绿化、部门绿化工作，承担古树名木调查保护管理相关工作。组织指导植树造林、退耕还林、封山育林。承担区绿化与生态建设委员会日常工作。负责征占用林地的审核工作。监督林地保护开发利用。承担集体林权制度改革相关工作。拟订农村林业发展政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。落实全区森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导自然资源所、护林员队伍的建设和管理。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全区陆生野生动植物保护和开发利用工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约和生物多样性保护相关工作。指导和监督生态公益林的管理和效益补偿工作。负责政策性森林保险工作。

5、地质矿产管理股

贯彻执行国家、省、市有关矿产资源管理的法律法规和方针、政策；负责依法对本辖区内矿产资源勘查、开采点认证登记工作；负责监督管理本辖区矿产资源的开发利用及保护工作；负责组织编制和实施全区矿产资源规划，监督管理矿产资源的开发利用与保护工作。调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源补偿费和恢复矿山自然生态保证金的征管工作。负责本辖区地质勘查管理工作。监督地质资料汇交、保管和利用。监督管理古生物化石。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

6、海域管理股

拟定海域使用保护利用和海洋经济政策，监督管理海域开发利用和海洋经济活动。组织海域界线、海岸线勘定和管理；实施海域有偿使用制度；指导海域使用权流转工作；审查审核海域使用项目；承担上报国家、省、市审批重大用海项目的协调工作；配合围填海竣工验收；配合实施海砂开采海域使用权市场化出让工作；组织开展海域监视监测和评估，负责海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。配合海洋观测预报管理工作、建设国家全球海洋立体观测网。配合开展海洋生态预警监测，承担地质、海洋灾害预防和治理工作，发布相关警报和公报。参与地质、海洋灾害应急处置。开展海洋科学调查。承担推动海洋新兴产业发展工作。开展海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息工作。承担相关海洋事务的综合协调工作。

7、规划管理股

协助市职能部门组织编制国土空间规划和相关专项规划并配合实施。负责组织编制辖区内控制性详细规划修改方案，配合组织编制主体功能区规划等相关专项规划。负责编制全区林地保护利用规划；监督实施海洋功能区划、海洋主体功能区和海域保护与开发利用等规划。指导各镇国土空间规划和村庄规划的编制。负责办理辖区内八层（含八层）以下建设工程单体报建（含临时建设）手续，核发《建设工程规划许可证》。负责辖区内本局审批的建设工程竣工规划核实工作，核发建设工程规划核实意见，负责本局已批建设项目批后管理工作。承担辖区内城市规划范围的上级自然资源部门下放的相应规划管理职能。

8、执法监督股（加挂麻章区自然资源执法监察大队牌子）负责全区除海洋执法和城乡规划执法以外的国土空间规划、自然资源和测绘管理法律、法规（原海洋执法职能已划到农业农村部门，城乡规划执法职能由城市综合执法局和各镇承担）案件调查处理以及信访工作；依法对闲置土地认定和查处；开展全区自然资源卫片执法和动态巡查工作；配合国家和省、市自然资源领域违法案件的督察相关工作；负责各镇自然资源执法机构和队伍建设。

9、财务管理股

拟订有关财务、资金管理的规章，负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、财政拨付、内部审计工作。负责国家和省、市规定的自然资源专项基金、自然资源相关行政事业性收费的征收及使用管理工作。

本部门预算无下属单位预算。湛江市麻章区自然资源局编制 32 名，实有人数 26 人, 离退休人员 26 人。区自然资源共有 9 个股室，分别为：办 公室、自然资源调查与调处股、自然资源权益与利用股、自然资源修复与保护股、地质矿产管理股、海域管理股、规划 管理股、执法股和财务管理股。

- 年度总体工作和重点工作任务

湛江被确定为省域副中心城市，正深入实施“西扩东拓”战略，麻章正是“西扩”的主战场，各大重点项目落地麻章。三年以来，紧紧把牢“储地落项目，提速增效能”工作主轴，

认真履职，以奋进高昂的斗志和热情，以团结协作的精神和风貌，扎实高效地完成区委区政府做布置的工作任务。

一是积极争取，在加强土地利用管理上下足功夫。面对土地利用计划指标由年度固定总量下达改为根据存量土地处置量动态变化的新要求，我局作为用地“管家”，开源节流、精打细算，努力争指标、强力抓清理，切实让有限的土地用在关键的地方、发挥最大的作用。我局结合“十四五”规划及经济社会发展实际，严格按照土地利用规划的有关规定，已完成编制2022年成片开发方案并取得批复。在国土空间规划批准生效前，通过使用省预下达建设用地规模约5205亩，有力保障了省、市重点项目的建设用地规模需求。特别是落实了西城片区政府储备地约4202亩，市委、市政府重点项目“粤西数谷”大数据产业园约421亩、省级现代花卉产业园50亩的建设用地规模，为下一步西城片区的开发建设，推进麻章区花卉产业发展，实施乡村振兴战略做好规划保障；积极做好用地组卷报批工作，今年已组织高铁新城、等项目建设用地报批材料上报市级审核8宗，面积共计1327.851亩，正在组织高铁新城三期、国际水产城等市重点项目约1000亩用地报批材料；已取得建设用地批复项目（批次）13个，面积1608亩；已收储土地共7宗，面积825亩；已挂牌出让土地面积110.7亩，出让收入约为1.69614亿元，划拨教育用地874.57亩，划拨价款3.6492亿元；正在挂牌土地546亩，起拍价合计13.0225亿元。同时，为做好农村宅基地审批权限下放，解决村民建房用地紧张的问题，积极组织业务人员到各镇进行农村宅基地建设用地报批政策指导，用好用足空间规划宅基地过渡期政策，并且我局将组卷报批与控规调整同步开展，进一步压缩项目落地时间，为做好麻章建设“八大中心”后半篇文章添砖加瓦。

二是谋划长远，在提升规划引领水平上下足功夫。国土空间规划是可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，我们以新一轮国土空间总体规划编制为契机，立足麻章区的历史、现实、基础和优势，着眼近期、中期、远期，围绕麻章区建设创新之城、人文之城、生态之城的目标，充分对接湛江市级国土空间总体规划编制团队，落实麻章区“八个中心”的发展战略部署，结合综合发展战略规划和产业规划布局产业，集中力量推进太平镇国土空间总体规划编制工作。通过构建“市区联动、专题支撑、协同推进”的工作机制，已完成生态保护红线调整、城镇开发边界预案和永久基本农田划定优化工作。在2022年10月14日启用的国土空间规划“三区三线”方案中，永久基本农田12.6214万亩，城镇开发边界7.5385万亩，耕地保护目标17.4986万亩。2022年以来，我局申请编制了粤西数谷一期控制性详细规划等5个新编控规，开展《湛江市麻章区三旧改造项目地块控制性详细规划》NM01地块规划等规划调整5个。2022年，我局核发了建设工程规划许可证151宗，收取城市基础设施配套费约2840.01万元。

三是勇于担当，在土地执法监管上下足功夫。习近平总书记多次对牢牢守住耕地保护红线，坚决遏制土地违法行为作出重要指示批示。总书记强调，要牢牢守住18亿亩耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范耕地占补平衡；要采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。截止12月16日，今年我区整治违法用地473宗，涉及违法用地面积1131.48亩，其中耕地309.06亩，拆除建筑面积64509.67平方米。其中完成2021年度卫片整改面积642.89亩（不含重点项目工程），耕地面积172.13亩，违法占用耕地比例由原41.57%降至6.11%；完成2022年度卫片整改面积92.49亩，耕地48.11亩，违法用地面积和违法耕地面积整改率分别为79.7%和94.99%。

四是主动作为，在生态保护和修复上下足功夫。我局坚持贯彻落实习总书记“绿色”发展理念、“两山”理论，积极实施2022年林业生态重点工程（雷州半岛生态修复工程），落实高质量水源林1250亩造林项目、1500亩林业有害生物防治项目任务（其中防治1000亩红火蚁、500亩薇甘菊），并自筹资金115万元实施3800亩红树林抚育项目。同时，根据《广东省自然资源厅 广东省林业局关于印发〈广东省红树林保护修复专项行动计划实施方案〉的通知》下达的工作任务，我区2021年至2025年每年红树林营造任务210.4公顷，红树林修复75.6公顷。同时，以我市正凝心聚力打造“红树林之城”为契机，为了按时按质按量完成好我区红树林造林任务，我局全力推进红树林修复工作。通过组织专家组并会同属地镇、村干部开展红树林宜林地现场踏勘，拟选址湖光镇世乔村附近海域一口876亩养殖塘（今年9月世乔村集体发包合同到期），开展红树林营造修复项目试点工作。并结合我区实际，起草了《湛江市麻章区世乔红树林营造修复项目实施方案（报批稿）》，目前已申请区政府审批。项目顺利实施并通过验收后，预计可完成红树林营造任务876亩，红树林修复任务350亩。可获得自然资源部新增建设用地计划指标奖励170亩，省自然资源厅新增建设用地计划指标奖励42.5亩，合计212.5亩。

五是强化管理，在推进海洋经济发展工作上下足功夫。一是加强海域管理。我区率先在我市范围内建立海洋协管员制度，并在我区范围内设立海岸线和自然岸线标志牌，明确海洋协管员的巡查范围和重点，受到省、市领导表扬，并作为经验在全市推广。通过对海岸线扎实有效的保护，使我区自然岸线保有率大大高于国家和省规定的“自然岸线保有率不低于35%”管控目标；率先完成海洋灾害普查工作，确保我区海洋灾害普查成果顺利通过验收并完成汇交，受到广东省自然资源厅表扬。现该成果已开始助力我市海洋防灾减灾专项规划制定和我区智慧城市建设；深入领会和贯彻国家“加强滨海湿地保护，严格审批和管控用海”的新形式和新要求，完成好我区围填海历史遗留问题处置工作，通过及时制定并上报“已批未填”项目处置方案，积极对接项目业主单位制定生态修复方案，使广东省通明二级渔港建设项目等7宗围填海项目顺利获得广东省自然资源厅同意继续实施围填海的批复，为我区港口和物流产业园的发展提供了坚实保障；持续加强并提升服务意识，加班加点做好通明河避风锚地升级改造项目用海报批工作，受到项目业主单位好评，并为通威集团等众多项目单位和个人提供细致的项目用海咨询和指导服务，为政府科学决策当好参谋。二是助推海洋经济产业。以我市获批首批国家海洋经济创新发展示范城市为契机，结合我市海洋产业创新中心建设，大力推进我区海洋经济创新型战略性产业发展。配合上级加快推进“十三五”海洋经济创新发展示范项目进度，重点推进以湛江博康海洋生物有限公司和湛江安度斯生物有限公司发展海洋生物制药产业；以广东半岛集团为龙头企业，发展海洋装备制造产业；积极配合服务广东顺江国际海港商贸物流园项目建设。

六是攻坚克难，在自然资源领域重点工作推进上下足功夫。自全市开展自然资源领域重点工作以来，我局高度重视，把这项工作作为当前重要政治任务，坚持每日一报、每周一调度，举全据之力扎实推进。违法用地问题整改方面，我区今年1-9月卫片新增非农化违法用地35宗面积116.25亩。目前已完成整治面积92.49亩，违法用地完成整治率79.7%。剩下的23.76亩，我们正在加大力度推进整治，争取尽快完成；农村乱占耕地建房整治方面，我区共15宗，占地面积共11.8亩。目前已完成整改9宗，完成整治率60%。剩下的6宗以完善手续方式整改，分3批次组卷报批，12月14日已通过区政府审批会审会议，其中中心城区的一个批次由市政府审批，中心城区外的两个批次由麻章区政府审批，预计12月底前可以完成；自然资源督察发现问题整改方面，总共4宗。其中未整改2019年耕地保护督察发现问题1宗，主要是湛江市岭南糖业有限公司295.5亩土地（主要是闲置未处置到位问题），涉及未有控规、海域、生态红线等复杂问题，按现行政策规定无法以动工方式处置，目前为完成处置任务，我区已报市政府建议批准先行撤销土地证。2018年土地例行督察“挂账”问题3宗：1宗为晨鸣浆纸项目用地未供即用问题，涉及土地面积380亩，主要是土地价格历史遗留问题，目前市自然资源局正准备挂牌出让；另2宗分别为湖光综合住宅小区项目和金岭荣利橡胶公司湛麻府地〔98〕9号闲置处置不到位，主要是规划报建问题，已积极加快推进报建工作，预计12月底前可以动工建设；闲置土地处置方面，总共8宗面积947.2亩。目前已完成处置1宗面积54.2亩；另外5宗共382.99亩，正在办理施工许可，预计在12月20日前以动工建设；剩下2宗为广东广垦机械有限公司499.98亩和广东海洋大学10.1亩，以收回土地使用权方式进行处置，已积极协调湛江农垦集团有限公司、广东海洋大学，同意有偿收回，已请示市政府，待市政府批准后签订收回协议申请上报销号；批而未供土地处置方面，我区任务1709.85亩。截止12月9日，麻章区批而未供处置面积108公顷（1620亩），处置率33%，处置量及处置率均全市排名第二，剩下6.4138公顷正在挂牌出让，出让成功后可超额完成批而未供处置任务；耕地“进出平衡”方面，市今年下达麻章恢复耕地任务是不少于510亩。截至11月22日，已累计整改恢复耕地面积572.99亩，恢复率为112.35%，提前超额完成市下达的任务。

（三）部门整体支出绩效目标

部门整体支出情况2022年本部门收入预算860.29万元，支出预算860.29万元，其中基本支出751.84万。项目支出108.45万元。达到支出率100%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

根据麻章区财政局《关于开展 2023 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛麻财〔2023〕83 号）的文件精神，我局决定成立局绩效评价自评工作领导小组，具体名单如下：

组  长: 黎亦鹏  党组书记、局长

副组长：朱志坚  党组副书记、副局长

陈海清  党组成员、副局长

涂  江    党组成员、副局长

柯  法   党组成员、副局长

黄伟军    党组成员、副局长

莫贤智   党组成员、副局长

高昌贵   副局长

成  员：冼向明、黄婷婷、潘阳杰、冯万华、吴锦霞、华亮、黎岱嘉、颜江、张常翼龙、谢志春

绩效评价自评工作领导小组办公室设在办公室,工作联络人冼向明，财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：一是全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。二是负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

- 自评工作过程

- 1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以分管领导为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门收支情况制定实施方案，明确实施步骤。
　　2.组织实施。查看部门相关数据和资料，核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
　　3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。
　 （三）自评材料报送时间及质量

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

- （四）自评材料报送及公开一致情况

- 我单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

- 麻章区自然资源局2022年部门财政支出绩效自评综合得分为97分，评价结果为“优”。
   （二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1.预算编制情况。 预算编制符合本部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。预算编制在规范性和细致程度方面均符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

2.预算执行情况。2022年本部门收入预算860.29万元，支出预算860.29万元，其中基本支出751.84万。项目支出108.45万元，支出率100%。我局支出完成率比较高，主要是因为我局严格按照收支两条线，贯彻无预算不支出的要求，收到资金，及时拨付，不截留，不挪用，不滞留，保证专项资金专款专用。我局资金支出，包括基本支出，项目支出，费用支出等严格按照行政单位会计制度进行管理;严格执行专项资金专款专用。会计账务处理按照“财政拨款支出”、“基本支出”、“项目支出”、“公共财政预算拨款”、“政府性基金预算拨款”等分类进行明细核算。会计核算不存在支出依据不合理、虚列支出的情况，不存在截留，挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

- 3.预算监督情况。预算项目监管由单位会议集体研究决定，经财务人员核准后，按会议决定办理审批手续后，开展项目。办公室按时向班子成员公布一次部门专项经费的收支情况，以便分管部门领导合理安排专项经费的使用。每季书面报告一次单位的财务收支情况，征询领导意见，不断改进财务管理。各项经费按财政划拨的专款专用，不准挪用或超支，账目专列专用，实行专户专册，独立核算。各项开支报销按财政局的有关规定执行。财务人员负责收支使用情况的监督和各种账簿凭证票据现金支票的保管。
    4.预算使用效益。坚持“民生为本、人才优先”工作主线，围绕中心，服务大局，统筹推进自然资源事业改革，不断健全和完善工作机制，确保我区自然资源事业稳步向前。

- （三）部门整体支出绩效管理存在问题

绩效管理有待进一步增强。虽然预算部门对绩效的理念有了一定的了解，但有的股室对预算绩效管理工作重视不够，缺少主动性，没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。预算绩效管理法制建设不完善，规范的预算绩效管理模式还处于起步阶段，评价结果约束力不强，评价往往流于形式，应加强部门管理以及提高财政资金使用效益真正有效衔接起来。

(四）改进措施

1、加强预算绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行和全过程，将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个股室以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。

2、加强财政管理，单位财会人员应加强会计业务学习，提高综合素质，适应当前财政科学化、精细化管理的要求。强化财务人员责任意训和管理意识，规范财务处理，提高财务信息质量。严格按照规定执行财务核算，结合实际情况，做到预算与决算衔接。单位内部应建立健全对往来款的管理制度，强化对往来资金的监督和管理。入账时必须做到业务事项明确、科目运用准确、账务处理正确。

湛江市麻章区自然资源局

2023年8月8日