整体绩效自评报告

评价年度：2024年度

评价单位：湛江市麻章区自然资源局

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025年8月14日

根据麻章区财政局《关于开展2025年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛麻财〔2025〕80号）要求，我单位及时开展自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并进行综合分析，形成本评价报告。现将2024年度湛江市麻章区自然资源局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况

1.办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、网络、安全、保密、政务公开、宣传等工作。承担组织编制区自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。承担综合组织协调、重大课题调研和重要综合性文件、文稿起草工作。承担自然资源管理方面行政决定的合法性审查及规范性文件合法性审查和清理工作，组织法律法规宣传教育，承担行政复议、行政应诉等有关工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、计划生育和队伍建设等工作，负责机关离退休干部工作；指导自然资源人才队伍建设等工作。

2.自然资源调查与调处股

负责自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价，以及水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。调处土地、林权、海域等自然资源权属争议。

3.自然资源权益与利用股

负责自然资源统计、资产价值评估和资产核算工作。编制本区全民所有自然资源资产负债表。负责国有建设用地使用权储备、供应、流转的审核和监督管理，划拨建设用地使用权补办出让审核；负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场信用体系。贯彻执行耕地、林地、草地、湿地、海域等国土空间用途转用政策，负责改变土地用途等土地使用条件审核；提出自然资源年度利用计划并组织实施，负责土地征收征用审核报送工作和建设项目用地预审的初审工作。执行地价政策，协助监督管理地产市场秩序；配合开展国有建设用地土地定级、基准地价、标定地价的指导、制定与公布等工作。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。指导实施自然资源节约集约利用。负责指导农村集体建设用地使用权的流转管理。

4.自然资源修复与保护股

承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海岸带修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。开展国土空间生态修复工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。指导全区湿地保护工作，组织实施湿地生态补偿工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约相关工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、区级自然保护地的审核建议。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。承担林木种苗、草种管理工作，组织种质资源调查和资源库建设。组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。监督检查林木种苗、草种质量及其生产经营行为。组织林木良种选育、审定、示范、推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设。组织指导国有林场改革、国有林场发展与建设规划实施，国有林场林区公路计划和建设等。指导、监督、管理林业生态修复工作，组织实施林业生态修复规划、重点林业生态保护修复工程和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作。指导开展林业碳汇工作。拟订林业有害生物防治规划并组织实施；负责林业有害生物防治检疫管理工作；执行国家、省、市林业植物检疫任务；指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。指导监督全民义务植树、森林城市、乡村绿化、部门绿化工作，承担古树名木调查保护管理相关工作。组织指导植树造林、退耕还林、封山育林。承担区绿化与生态建设委员会日常工作。负责征占用林地的审核工作。监督林地保护开发利用。承担集体林权制度改革相关工作。拟订农村林业发展政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。落实全区森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导自然资源所、护林员队伍的建设和管理。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全区陆生野生动植物保护和开发利用工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约和生物多样性保护相关工作。指导和监督生态公益林的管理和效益补偿工作。负责政策性森林保险工作。

5.地质矿产管理股

贯彻执行国家、省、市有关矿产资源管理的法律法规和方针、政策；负责依法对本辖区内矿产资源勘查、开采点认证登记工作；负责监督管理本辖区矿产资源的开发利用及保护工作；负责组织编制和实施全区矿产资源规划，监督管理矿产资源的开发利用与保护工作。调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源补偿费和恢复矿山自然生态保证金的征管工作。负责本辖区地质勘查管理工作。监督地质资料汇交、保管和利用。监督管理古生物化石。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

6.海域管理股

拟定海域使用保护利用和海洋经济政策，监督管理海域开发利用和海洋经济活动。组织海域界线、海岸线勘定和管理；实施海域有偿使用制度；指导海域使用权流转工作；审查审核海域使用项目；承担上报国家、省、市审批重大用海项目的协调工作；配合围填海竣工验收；配合实施海砂开采海域使用权市场化出让工作；组织开展海域监视监测和评估，负责海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。配合海洋观测预报管理工作、建设国家全球海洋立体观测网。配合开展海洋生态预警监测，承担地质、海洋灾害预防和治理工作，发布相关警报和公报。参与地质、海洋灾害应急处置。开展海洋科学调查。承担推动海洋新兴产业发展工作。开展海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息工作。承担相关海洋事务的综合协调工作。

7.规划管理股

协助市职能部门组织编制国土空间规划和相关专项规划并配合实施。负责组织编制辖区内控制性详细规划修改方案，配合组织编制主体功能区规划等相关专项规划。负责编制全区林地保护利用规划；监督实施海洋功能区划、海洋主体功能区和海域保护与开发利用等规划。指导各镇国土空间规划和村庄规划的编制。负责办理辖区内八层（含八层）以下建设工程单体报建（含临时建设）手续，核发《建设工程规划许可证》。负责辖区内本局审批的建设工程竣工规划核实工作，核发建设工程规划核实意见，负责本局已批建设项目批后管理工作。承担辖区内城市规划范围的上级自然资源部门下放的相应规划管理职能。

8.执法监督股（加挂麻章区自然资源执法监察大队牌子）负责全区除海洋执法和城乡规划执法以外的国土空间规划、自然资源和测绘管理法律、法规（原海洋执法职能已划到农业农村部门，城乡规划执法职能由城市综合执法局和各镇承担）案件调查处理以及信访工作；依法对闲置土地认定和查处；开展全区自然资源卫片执法和动态巡查工作；配合国家和省、市自然资源领域违法案件的督察相关工作；负责各镇自然资源执法机构和队伍建设。

9.财务管理股

拟订有关财务、资金管理的规章，负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、财政拨付、内部审计工作。负责国家和省、市规定的自然资源专项基金、自然资源相关行政事业性收费的征收及使用管理工作。

本部门预算无下属单位预算。湛江市麻章区自然资源局编制 30名，实有人数27人, 离退休人员 28 人。区自然资源共有 9 个股室，分别为：办公室、自然资源调查与调处股、自然资源权益与利用股、自然资源修复与保护股、地质矿产管理股、海域管理股、规划 管理股、执法股和财务管理股。

- （二）年度总体工作和重点工作任务

1.资源要素保障日益优化。2024年，我局围绕全区自然资源工作重点，保护资源，保障发展，多策并举积极做好重点项目用地服务保障工作。第一，强化跟踪推进。积极编制2024年成片开发方案，落实专人负责报批，做好过程协调跟踪，适时掌握报批进展，确保用地手续及时获批。截止目前，已取得新增批复建设用地约425.25亩，收储约923.22亩，完成划拨土地约367.11亩，收入4700万元，出让土地约453.85亩，收入48848万元。第二，主动协调服务。主动对接西城片区综合开发专项指挥部办公室，摸清片区用地需求，建立项目台账，拟将国际水产城项目地块纳入西城片区开发实施范围，主动对接市局做好片区已实施开发区域未完成概念性规划及控制性详细规划相关工作。同时协调解决片区项目用地卡点、难点问题，多措施予以保障项目。完成建设工程规划许可证93宗，建设规划用地许可证8宗，共计收取城市基础设施配套费约1238.77万元、村镇基础设施配套费约928.33万元。第三，助力“百千万”工程。为全面贯彻市委、市政府实施“百县千镇万村高质量发展”促进城乡区域协调发展的战略部署，全面推进乡村振兴。省自然资源厅于2024年1月批准启用麻章区国土空间规划县级数据库，已完成了那柳村、外坡村、厚礼北村、甘园村等4个典型村的村庄规划和云头下村“典型村”策划及概念规划编制工作并经区政府批复，第二批城家外村等8条典型村的村庄规划也取得区政府批复。

2.积极打造红树林绿色发展引擎。2023年4月份，总书记亲临麻章金牛岛红树林片区考察，我局认真落实好总书记的重要指示精神，把总书记的关怀厚爱转化为推动工作的强大动力，结合绿美广东生态建设，打造具有红树林特色的绿美生态名片，营造全区推进绿美建设的良好氛围，更好完成省市绿美生态建设各项工作任务。第一，把保护作为首要任务。加强红树林保护宣传教育，普及红树林资源保护知识，增强群众对红树林的保护意识。加强保护区管理，保护区周边适当控制人为活动，对破坏红树林违法行为严厉打击。第二，稳步推进红树林营造修复。麻章湖光镇的湛江市海洋生态保护修复工程项目在全国入选的16个项目中总分排名第三、全省排名第一，获得中央财政资金支持3亿元，地方配套资金1.9亿元，并引入社会资本2.2亿元，共计划营造修复红树林1.5万亩，着力打造“绿美广东”建设示范点。第三，积极挖掘红树林价值。与湛江湾实验室合作，开展红树林“种植+养殖耦合”模式研究和推广，举办“魅力麻章·最美红树林文化旅游”宣传文化节，全面推介麻章红树林独特魅力，大力发展红树林生态旅游，打造最美红树林品牌，推动红树林变“金树林”。

3.打好自然资源领域重点任务攻坚战。我局坚持把推进自然资源领域重点工作作为重大政治任务来抓，亲自指挥调度，明确工作专班、制定工作方案、强化工作措施，紧盯时间节点，坚持一日一通报，切实推动自然资源领域重点工作。(1)自然资源督察发现问题整改方面：2023年国家自然资源督察（土地类）发现我区问题共8宗，已完成整改3宗。涉及海洋督察反馈金兴村破坏红树林问题，已补种修复红树林11亩（每亩种植666棵），超额完成破坏红树林补种修复工作。同时市海洋综合执法部门已向当事人作出行政处罚决定，并现场完成罚款收缴，该问题整改已完成。(2)2024年森林督查工作方面：2024年一二季度森林督查图斑共下发23个，经内业核查区划为41个细斑，其中涉嫌违法图斑共8个，均已完成查处整改工作，全区查处整改率100%。(3)违法违规用地整治工作方面：我区新增农村乱占耕地建房问题共26宗，已上报完成整改21宗，整改率为80.77%。(4)田长制工作方面：我区全面启动田长制工作，制定并印发了《麻章区全面推行田长制实施方案》，划定耕地网格，完成各级田长信息的收集和校对，建立了湛江市麻章区田长数据库，达到耕地网格全覆盖。(5)全域土地综合整治工作方面：以全域土地综合整治工作为抓手推动“百千万工程”工作见实效，目前已完成初步方案编制，正在进行专家评审、方案优化与成果公示工作，争取12月底前通过省级审批。通过实施全域土地综合整治，使整治区域建设用地总量不增加，生态保护红线不突破，耕地面积有增加，耕地质量有提升，实现整治区良田连片、村庄集中、产业集聚、生态优美的土地保护利用新格局。(6)批而未供方面：2024年市下达我区的批而未供处置任务为152.64公顷（2009—2018年任务117.27公顷，2019—2023年任务35.37公顷）。目前已完成供地48.48公顷（2009—2018年任务15.7公顷、2019—2023年任务32.78公顷），2009-2018年度批而未供任务处置率为13.39%；2019-2023年度批而未供任务处置率为92.68%。截至目前，我区已报市自然资源局申请划拨8.93公顷道路绿地，待市级审批通过后即可增加8.93公顷批而未供处置面积。(7)闲置土地处置工作方面：麻章区2024年闲置土地8宗面积共52.7027公顷，其中存量闲置问题5宗面积14.264726公顷，2024年新增闲置土地3宗38.438公顷。目前，已完成整改5宗40.4002公顷（2024年新增的闲置土地已全部完成整改）。余下3宗12.3025公顷将通过动工建设方式消除闲置。(8)历史遗留矿山修复问题整改方面：根据省市下达任务，2024年我区需完成9个历史遗留矿山图斑治理修复，面积7.82公顷。我局已委托第三方技术服务单位编制历史遗留矿山治理修复施工图设计和预算书，预计11月下旬完成，确保按上级要求在2025年2月前完成治理修复工程并组织验收。(9)“房地一体”农村不动产确权登记发证工作方面：我区辖区内权籍调查总数为80575宗，应登记数25676宗，截至2024年11月19日，已登记数10709宗，登记率41.71%，正在挂网公示2000宗，已入件1200宗，目前，正在积极增加工作人员，力争2024年底前增加5000宗已登记数。(10)永久基本农田整改恢复：麻章区2024年底前须完成整改恢复永久基本农田面积不少于3200亩。截至12月27日，麻章区整改恢复面积为109.29亩，整改恢复率为2.08%。其中，太平镇整改恢复面积为7.34亩，整改率为0.67%；湖光农场整改恢复面积为36.11亩，整改率为3.74%；麻章镇整改恢复面积为12.73亩，整改率为0.62%；湖光镇整改恢复面积为53.11亩，整改率为4.60%。

（三）部门整体支出绩效目标

部门整体支出情况2024年本部门收入预算3160.1万元，支出预算3160.1万元，其中基本支出825.66万、项目支出126.44万元、专项支出2208万元。达到支出率100%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

根据麻章区财政局《关于开展2025年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛麻财〔2025〕80号）的文件精神，我局决定成立局绩效评价自评工作领导小组，具体名单如下：

组  长: 黎亦鹏  党组书记、局长

副组长：莫贤智   党组成员、副局长

涂  江    党组成员、副局长

黄伟军    党组成员、副局长

成  员：冼向明、李慧兰、潘阳杰、黎岱嘉、张常翼龙、谢志春

绩效评价自评工作领导小组设在财务室,工作联络人李慧兰，财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：一是全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。二是负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

- （二）自评工作过程

- 1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以分管领导为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门收支情况制定实施方案，明确实施步骤。
　　2.组织实施。查看部门相关数据和资料，核查2024年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
　　3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。
　 （三）自评材料报送时间及质量

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

- （四）自评材料报送及公开一致情况

- 我单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

- 麻章区自然资源局2024年部门财政支出绩效自评综合得分为96.5分，评价结果为“优”。
   （二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1.预算编制情况。 预算编制符合本部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。预算编制在规范性和细致程度方面均符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

2.预算执行情况。2024年本部门收入预算3160.1万元，支出预算3160.1万元，其中基本支出825.66万。项目支出126.44万元，专项支出2208万元，支出率100%。我局支出完成率比较高，主要是因为我局严格按照收支两条线，贯彻无预算不支出的要求，收到资金，及时拨付，不截留，不挪用，不滞留，保证专项资金专款专用。我局资金支出，包括基本支出，项目支出，费用支出等严格按照行政单位会计制度进行管理;严格执行专项资金专款专用。会计账务处理按照“财政拨款支出”、“基本支出”、“项目支出”、“公共财政预算拨款”、“政府性基金预算拨款”等分类进行明细核算。会计核算不存在支出依据不合理、虚列支出的情况，不存在截留，挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

- 3.预算监督情况。预算项目监管由单位会议集体研究决定，经财务人员核准后，按会议决定办理审批手续后，开展项目。办公室按时向班子成员公布一次部门专项经费的收支情况，以便分管部门领导合理安排专项经费的使用。每季书面报告一次单位的财务收支情况，征询领导意见，不断改进财务管理。各项经费按财政划拨的专款专用，不准挪用或超支，账目专列专用，实行专户专册，独立核算。各项开支报销按财政局的有关规定执行。财务人员负责收支使用情况的监督和各种帐簿凭证票据现金支票的保管。
    4.预算使用效益。坚持“民生为本、人才优先”工作主线，围绕中心，服务大局，统筹推进自然资源事业改革，不断健全和完善工作机制，确保我区自然资源事业稳步向前。

- （三）部门整体支出绩效管理存在问题

绩效管理有待进一步增强。虽然预算部门对绩效的理念有了一定的了解，但有的股室对预算绩效管理工作重视不够，缺少主动性，没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。预算绩效管理法制建设不完善，规范的预算绩效管理模式还处于起步阶段，评价结果约束力不强，评价往往流于形式，应加强部门管理以及提高财政资金使用效益真正有效衔接起来。

(四）改进措施

1.加强预算绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行和全过程，将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个股室以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。

2.加强财政管理，单位财会人员应加强会计业务学习，提高综合素质，适应当前财政科学化、精细化管理的要求。强化财务人员责任意训和管理意识，规范财务处理，提高财务信息质量。严格按照规定执行财务核算，结合实际情况，做到预算与决算衔接。单位内部应建立健全对往来款的管理制度，强化对往来资金的监督和管理。入账时必须做到业务事项明确、科目运用准确、账务处理正确。

湛江市麻章区自然资源局

2025年8月13日