## 项目
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：湛江市麻章区自然资源局 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 2024年中央海洋生态保护修复资金 | 评价年度 | 2024 |  |  | 评价金额 | 5654.4
| 联系人 |  | 杨昌腾 | 联系电话 | 13824800295 |  |  | 联系邮箱 | 282001584qq.com
| 实施文件依据 |  | 湛财资环[2023]97号 |  |  |  |  | 项目级次 | 二级
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 12000
|  | 实际分配下达 | 区本级 | 12000 | 转移支付至下级
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 区本级 | 5654.4 | 转移支付至下级
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成生态修复总面积525ha，其中岸线整治修复长度3000m，滨海湿地整治修复面积525ha。通过种植红树林210ha、海堤生态化改造长度3000m，解决该区域内存在的红树林生态系统退化、海岸防护设施生态功能差等主要生态问题，使区域生态系统结构进一步优化，生态系统稳定性明显加强。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 完成生态修复总面积22.19ha；滨海湿地整治修复面积22.19ha；新营造红树林面积9.37ha。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 30 | 资金管理 | 5 | 资金支出率 | 5 |  |  | 2.4 | 项目未完工，所以支出率低 | 反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计算得分。 | 1.预算资金预算执行通报； 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
|  | 绩效目标管理 | 20 | 目标合理性 | 20 |  |  | 20 |  | 反映绩效目标内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定；绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与预算资金规模是否匹配；绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合理。不符合以上要求的，视情况扣分。 | 绩效目标设置相关依据文件材料。
|  | 事项管理 | 5 | 监管有效性 | 5 |  |  | 5 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.预算资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出 | 35 | 数量指标 | 各项指标权重=35/指标总数 | 完成生态修复总面积 | 各项指标权重=35/指标总数 | 525ha | 22.19ha | 5 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3.市委市政府、省主管部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
|  | 质量指标 |  | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 |  | 预算执行率 |  | 100% | 48% | 5
|  | 成本指标 |  | 红树林生态修复工程单位成本控制 |  | ≤60万元/ha | ≤60万元/ha | 15
效益 | 35 | 经济效益指标 | 各项指标权重=35/指标总数 | 根人居环境改善受惠人数 | 各项指标权重=35/指标总数 | 32万人 | 32万人 | 10
|  | 社会效益指标 |  | 海洋生态保护知晓率 |  | ≥80 % | ≥80 % | 5
|  | 生态效益指标 |  | 红树林生态系统面积增加率 |  | ≥5 % | 0.08% | 5
|  | 可持续影响指标 |  | 红树林生态系统的稳定性 |  | ≥10年 | ≥10年 | 5
|  | 满意度指标 |  | 项目实施区域群众满意度 |  | ≥90 % | ≥90 % | 5
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 92.4
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题：地方配套退塘资金缺口大，养殖塘退塘工作缓慢，影响施工进度。 | [7 empty] | 改进措施：加快养殖塘退塘工作，尽快交付施工面并增加机械设备提高施工效率。