
项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年湛江市海洋生态保护修复工程项目

评价年度：2025年
评价单位（公章）：湛江市麻章区自然资源局

填报日期：2026年8月10日
一、基本情况

（一）项目概况。根据《湛江市麻章区发展和改革局关于2024年湛江市海洋生态保护修复工程项目可行性研究报告的批复》（湛麻发改投审〔2023〕2号），2024年湛江市海洋生态保护修复工程项目位于湛江市麻章区金牛岛红树林片区周边海域。主要建设内容包括红树林生态修复工程和海堤生态化改造工程，计划营造红树林546公顷、海堤生态化改造3000米；项目总投资概算49166.94万元，其中：中央财政资金支持30000万元（主要用于项目工程建设），地方财政配套资金19166.94万元（主要用于养殖塘清退补偿）。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。根据《湛江市财政局关于转下达2024年中央海洋生态保护修复资金的通知》（湛财资环〔2024〕48号），项目年度绩效目标为：完成生态修复总面积1.25km2，滨海湿地整治修复面积125公顷。通过种植红树林50公顷，解决该区域内存在的红树林生态系统退化等主要生态问题，使区域生态系统结构进一步优化，生态系统稳定性明显加强。
二、绩效自评工作开展情况
本次主要针对《湛江市财政局关于转下达2024年中央海洋生态保护修复资金的通知》（湛财资环〔2024〕48号）的下达2000万元开展绩效自评工作。本次评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则、公平公正性原则，采用成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法等方法，对项目的实施过程、所产生的实际结果、预定目标达成进行评价。
三、绩效自评结果
依据《麻章区财政局关于开展2026年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛麻财〔2026〕107号），结合通知文件中《项目绩效自评指标评分表》（附件4），2024年湛江市海洋生态保护修复工程项目支出综合评价得分为96.94分，评价等级：优。

四、项目资金使用绩效
（一）资金管理过程情况
1.资金管理情况。根据《湛江市财政局关于转下达2024年中央海洋生态保护修复资金的通知》（湛财资环〔2024〕48号）,预算安排资金2000万元，本次实际到位资金1844.5万元，2025年实际支出1844.5万元，预算执行率100%。本项指标得分10分。
2.绩效目标管理情况。依据《湛江市财政局关于转下达2024年中央海洋生态保护修复资金的通知》（湛财资环〔2024〕48号）,本次下达2024年中央海洋生态保护修复资金2000万元，绩效目标为完成生态修复总面积1.25km2，滨海湿地整治修复面积125公顷，种植红树林50公顷。内容完整规范，绩效指标细化和量化，指标值可比较评定；绩效目标与支出内容、预算资金规模匹配；绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置合理。本项指标得分5分。
3.事项管理情况。本项目落实定期巡查与专项检查结合的动态监控机制，严控实施进度与质量。目前项目平稳有序，各项风险均在可控范围内。本项指标得分5分。
（二）绩效目标完成情况
1、成本指标完成情况。该指标包含经济成本、社会成本、生态环境成本指标3个二级指标，指标分值10分，总得分10分。

（1）经济成本指标：工程单位成本控制数红树林生态修复工程单位成本控制预期值为≤60万元/公顷，实际工程单位成本控制≤60万元/公顷，完成考核指标要求。得分3.34分；

（2）社会成本指标：群众协调及征地补偿成本合格率100%，得分3.33分；

（3）生态环境成本指标：施工生态补救额外成本发生率0%，得分3.33分。

2、产出指标完成情况。该指标包含数量、质量、时效3个二级指标，指标分值35分，总得分35分。

（1）数量指标：绩效指标预期值为完成生态修复总面积125公顷，2025年实际完成生态修复总面积455.45公顷，全部达成预期指标，达标率100%。得分14分。
（2）质量指标：工程质量合格率预期值为100%，实际实施工程质量合格率为100%，完成考核指标要求。得分14分。
（3）时效指标：项目预算执行率预期值为100%，实际执行率100%，得分7分。

3、效益指标完成情况。该指标包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标五个二级指标，指标分值35分，总得分31.94分。
（1）经济效益指标。人居环境改善受惠人数预期值为32万人，实施后人居环境改善受惠人数32万人，完成考核指标。得分8.75分。
（2）社会效益指标。海洋生态保护知晓率预期值为≥80%，实施后海洋生态保护知晓率≥60%。部分群众对海洋生态修复长期效益认知不足。得分6.18分。
（3）生态效益指标。红树林生态系统面积增加率预期值为≥5%，实施后红树林生态系统面积增加率8.9%，完成考核指标。得分8.75分。
（4）满意度指标。项目实施区域群众满意度预期值为≥90%，实施后实施区域群众满意度≥85%，完成考核指标。得分8.26分。
五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

群众走访调研样本覆盖面不足，部分群众对海洋生态修复长期效益认知不足。

六、改进意见

通过宣传栏、村广播、现场科普宣讲，常态化普及红树林、滨海湿地修复价值，提升群众认知度。
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