## Sheet1
广东省湛江市麻章区“四好农村路”建设攻坚项目完工情况公示表
序号 | 所属县 | 所属镇 | 所属村 | 项目名称 | 路线编码 | 起点桩号 | 终点桩号 | 改造类型 | 建设里程（公里） | 技术标准 | 路面宽度（米） | 路面结构 | 开完工时间 | 建设单位 | 总投资（万元） | 接养单位 | 备注
1 | 麻章区 | 太平镇 | 通明村委会 | 通明港-通明渡口 | C298440811 | 0 | 0.905 | 乡村道砂土路 | 0.905 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 79.1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量及部分路段水沟及涵洞建设（含安全费、保险费、前期工作经费）
2 | 麻章区 | 湖光镇 | 园坡村委会 | 圆坡果园-圆坡 | C378440811 | 0 | 2.029 | 乡村道砂土路 | 2.029 | 四级公路（双车道） | 6 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 235.4 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
3 | 麻章区 | 麻章镇 | 畅侃村委会 | 后岭-边村 | C462440811 | 0 | 0.171 | 乡村道砂土路 | 0.171 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 14.3 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
4 | 麻章区 | 太平镇 | 麻章塘边村委会 | 塘边小学-塘边西 | C287440811 | 0 | 0.412 | 乡村道砂土路 | 0.412 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 40 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
5 | 麻章区 | 麻章镇 | 龙井村委会 | 龙井-七星岭 | C453440811 | 0 | 0.591 | 乡村道砂土路 | 0.591 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 54.8 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
6 | 麻章区 | 麻章镇 | 麻章大塘村委会 | 大塘-城家 | C553440811 | 0 | 1.125 | 乡村道砂土路 | 1.125 | 四级公路（单车道） | 5 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 97.3 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
7 | 麻章区 | 太平镇 | 洋村村委会 | 山尾小学-甘园小学 | C309440811 | 0 | 0.392 | 乡村道砂土路 | 0.392 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 41.8 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量及部分路段水沟及涵洞建设（含安全费、保险费、前期工作经费）
8 | 麻章区 | 太平镇 | 太平新联村委会 | 文昌-边凭 | C311440811 | 0 | 0.554 | 乡村道砂土路 | 0.554 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 47.2 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
9 | 麻章区 | 太平镇 | 麻章南下村委会 | 甘园仔-南山下 | C312440811 | 0 | 1.72 | 乡村道砂土路 | 1.720 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 112.1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
10 | 麻章区 | 太平镇 | 太平居委会 | 三中-洋泗塘 | C315440811 | 0 | 0.851 | 乡村道砂土路 | 0.851 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 129.4 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量及部分路段水沟及涵洞建设（含安全费、保险费、前期工作经费）
11 | 麻章区 | 太平镇 | 太平居委会 | 六礼-洋泗塘 | C322440811 | 0 | 0.899 | 乡村道砂土路 | 0.899 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 61.1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
12 | 麻章区 | 太平镇 | 里光村委会 | 南下-南下仔 | C344440811 | 0 | 0.772 | 乡村道砂土路 | 0.772 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 66 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量及部分路段水沟及涵洞建设（含安全费、保险费、前期工作经费）
13 | 麻章区 | 太平镇 | 麻章南下村委会 | 后坑-上店 | C352440811 | 0 | 1.967 | 乡村道砂土路 | 1.967 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 144.8 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
14 | 麻章区 | 麻章镇 | 龙井村委会 | 4+000-龙降 | Y135440811 | 0 | 1.096 | 乡村道砂土路 | 1.096 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 101.7 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量及部分路段水沟及涵洞建设（含安全费、保险费、前期工作经费）
15 | 麻章区 | 湖光镇 | 月岭村委会 | 岭替-后坛 | C390440811 | 0 | 1.033 | 乡村道砂土路 | 1.033 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 69.7 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
16 | 麻章区 | 湖光镇 | 厚高村委会 | 厚高-厚高水库 | C392440811 | 0 | 0.544 | 乡村道砂土路 | 0.544 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 54.2 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
17 | 麻章区 | 湖光镇 | 厚高村委会 | 厚高-厚高水库 | C392440811 | 0 | 1.067 | 乡村道砂土路 | 1.067 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 106.5 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
18 | 麻章区 | 麻章镇 | 甘林村委会 | 运河-甘林村 | C435440811 | 0 | 0.34 | 乡村道砂土路 | 0.340 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 29.8 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
19 | 麻章区 | 麻章镇 | 麻章赤岭村委会 | 李家坡-长布 | C437440811 | 0 | 0.22 | 乡村道砂土路 | 0.220 | 四级公路（单车道） | 5 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 19.4 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
20 | 麻章区 | 麻章镇 | 南赤村委会 | 三百洋-赤水 | C442440811 | 0 | 0.343 | 乡村道砂土路 | 0.343 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 26.1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
21 | 麻章区 | 湖光镇 | 麻章蔡屋村委会 | 4+000-海军农场 | Y194440811 | 0 | 1.133 | 乡村道砂土路 | 1.133 | 四级公路（双车道） | 6.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 181.9 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量及部分路段水沟及涵洞建设（含安全费、保险费、前期工作经费）
22 | 麻章区 | 太平镇 | 里光村委会 | 叶村-边坡 | Y445440811 | 0 | 1.693 | 乡村道砂土路 | 1.693 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 105.5 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
23 | 麻章区 | 麻章镇 | 畅侃村委会 | 畅侃-新兴 | C460440811 | 0 | 2.017 | 乡村道砂土路 | 2.017 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 142.8 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
24 | 麻章区 | 麻章镇 | 鸭曹村委会 | 鸭曹-后湾 | C467440811 | 0 | 0.866 | 乡村道砂土路 | 0.866 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.9-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 64.8 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
25 | 麻章区 | 麻章镇 | 英豪村委会 | 笃豪-迈合岭 | C484440811 | 0 | 1.296 | 乡村道砂土路 | 1.296 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 105.2 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
26 | 麻章区 | 麻章镇 | 英豪村委会 | 柳坑-冯家塘 | C485440811 | 0 | 1.088 | 乡村道砂土路 | 1.088 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 81.8 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
27 | 麻章区 | 麻章镇 | 古河村委会 | 聂村-古河 | C491440811 | 0 | 1.762 | 乡村道砂土路 | 1.762 | 四级公路（单车道） | 5 | 水泥混凝土 | 2020.9-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 179.2 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
28 | 麻章区 | 湖光农场虚拟镇 | 新坡虚拟村委会 | 湖光二中-茶队 | C509440811 | 0 | 2.952 | 乡村道砂土路 | 2.952 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 205.3 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
29 | 麻章区 | 太平镇 | 卜品村委会 | 太通线-海岚 | C296440811 | 0 | 0.341 | 乡村道砂土路 | 0.341 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 26.8 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
30 | 麻章区 | 太平镇 | 六坑村委会 | 白泉水-乌塘 | C341440811 | 0 | 1.253 | 乡村道砂土路 | 1.253 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.8-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 83.7 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
31 | 麻章区 | 湖光镇 | 世乔村委会 | 那郁-世桥 | C364440811 | 0 | 2.72 | 乡村道砂土路 | 2.720 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 206.9 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
32 | 麻章区 | 湖光镇 | 月岭村委会 | 后坛-耙场 | C427440811 | 0 | 0.242 | 乡村道砂土路 | 0.242 | 四级公路（双车道） | 6.0 | 水泥混凝土 | 2020.9-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 26.6 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
33 | 麻章区 | 麻章镇 | 调塾村委会 | 冯村下-调塾 | C499440811 | 0 | 1.592 | 乡村道砂土路 | 1.592 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 113.1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
34 | 麻章区 | 太平镇 | 六礼村委会 | 荔枝湖-后头仔 | C319440811 | 0 | 0.77 | 乡村道砂土路 | 0.770 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.8-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 54.3 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
35 | 麻章区 | 麻章镇 | 龙井村委会 | 红卫队-七星岭 | C519440811 | 0 | 1.231 | 乡村道砂土路 | 1.231 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.9-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 84.5 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
36 | 麻章区 | 麻章镇 | 鸭曹 | 疏港大道-车路溪 | C653440811 | 0 | 0.554 | 乡村道砂土路 | 0.554 | 四级公路（单车道） | 5 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 49.3 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
37 | 麻章区 | 太平镇 | 北山 | 草坑彭-家塘 | C655440811 | 0 | 0.316 | 乡村道砂土路 | 0.316 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 21.3 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
38 | 麻章区 | 湖光镇 | 世乔 | 世乔-后兰 | C654440811 | 0 | 1.32 | 乡村道砂土路 | 1.320 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 112.4 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
39 | 麻章区 | 麻章镇 | 鸭曹 | 疏港大道-车路溪 | C652440811 | 0 | 0.469 | 乡村道砂土路 | 0.469 | 四级公路（单车道） | 5 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 41.8 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
40 | 麻章区 | 太平镇 | 北山 | 谭体-何屋仔 | C659440811 | 0 | 0.441 | 乡村道砂土路 | 0.441 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 37.8 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
41 | 麻章区 | 湖光农场虚拟镇 | 新坡虚拟村委会 | 新桥队-糖行 | C459440811 | 0 | 2.429 | 乡村道砂土路 | 2.429 | 三级公路（双车道） | 6.5 | 沥青混凝土 | 2020.6-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 522.235 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 该路为我区乡升县项目建设，包含路基填挖方、水沟、涵洞等建设
42 | 麻章区 | 太平镇 | 北山 | 李宅-家塘 | C656440811 | 0 | 0.85 | 乡村道砂土路 | 0.850 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 57.3 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
43 | 麻章区 | 湖光农场虚拟镇 | 五里虚拟村委会 | 四队-五里分场 | C510440811 | 0 | 3.185 | 乡村道砂土路 | 3.185 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 207.5 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
44 | 麻章区 | 麻章镇 | 麻章田寮村委会 | 甘林村委-田寮 | C445440811 | 0 | 0.034 | 乡村道砂土路 | 0.034 | 四级公路（单车道） | 4 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 2.04 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
45 | 麻章区 | 太平镇 | 六坑村委会 | 南下-乌塘 | C334440811 | 0 | 0.34 | 乡村道砂土路 | 0.340 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 35.9 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量及部分路段水沟及涵洞建设（含安全费、保险费、前期工作经费）
46 | 麻章区 | 太平镇 | 里光村委会 | 边坡-李村 | Y165440811 | 0 | 0.377 | 乡村道砂土路 | 0.377 | 四级公路（单车道） | 6 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 26.39 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
47 | 麻章区 | 麻章镇 | 英豪村委会 | 柳坑-英豪 | Y452440811 | 0 | 0.883 | 乡村道砂土路 | 0.883 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 75.3 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
48 | 麻章区 | 麻章镇 | 古河村委会 | 英豪-古河 | Y186440811 | 0 | 0.974 | 乡村道砂土路 | 0.974 | 四级公路（单车道） | 6 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 68.18 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
49 | 麻章区 | 太平镇 | 里光村委会 | 后坑-边坡 | C351440811 | 0 | 0.351 | 乡村道砂土路 | 0.351 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 23.9 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
50 | 麻章区 | 麻章镇 | 麻章大塘村委会 | 厚礼田垌-大塘 | C550440811 | 0 | 0.992 | 乡村道砂土路 | 0.992 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 70 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
51 | 麻章区 | 太平镇 | 麻章南下村委会 | 甘园仔-南山下 | C312440811 | 0 | 0.415 | 乡村道砂土路 | 0.415 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 27 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
52 | 麻章区 | 太平镇 | 六坑村委会 | 六坑-平衡林队 | C332440811 | 0 | 0.052 | 乡村道砂土路 | 0.052 | 四级公路（单车道） | 4 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 3.12 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
53 | 麻章区 | 太平镇 | 麻章南下村委会 | 南山下-上店 | C333440811 | 0 | 0.578 | 乡村道砂土路 | 0.578 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 36.3 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
54 | 麻章区 | 太平镇 | 麻章东岸村委会 | 东岸小学-东岸 | C343440811 | 0 | 0.486 | 乡村道砂土路 | 0.486 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 32.6 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
55 | 麻章区 | 太平镇 | 里光村委会 | 后坑-里光小学 | C348440811 | 0 | 0.636 | 乡村道砂土路 | 0.636 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 42.5 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
56 | 麻章区 | 麻章镇 | 迈合村委会 | 迈合-英豪 | Y140440811 | 0 | 0.872 | 乡村道砂土路 | 0.872 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.01-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 75 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
57 | 麻章区 | 麻章镇 | 调塾村委会 | 笃头-坡塘 | Y141440811 | 0 | 0.265 | 乡村道砂土路 | 0.265 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 20.4 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
58 | 麻章区 | 麻章镇 | 调塾村委会 | 笃头-坡塘 | Y141440811 | 0 | 0.216 | 乡村道砂土路 | 0.216 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 16.6 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
59 | 麻章区 | 麻章镇 | 古河村委会 | 英豪-古河 | Y186440811 | 0 | 0.699 | 乡村道砂土路 | 0.699 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 49.9 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
60 | 麻章区 | 麻章镇 | 叶村村委会 | 糖行-聂村 | Y187440811 | 0 | 1.969 | 乡村道砂土路 | 1.969 | 四级公路（单车道） | 6 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 157.5 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
61 | 麻章区 | 湖光农场虚拟镇 | 新坡虚拟村委会 | 湖秀-新坡 | Y188440811 | 0 | 0.754 | 乡村道砂土路 | 0.754 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 45.24 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
62 | 麻章区 | 麻章镇 | 南赤村委会 | 老赤水-南畔 | C443440811 | 0 | 0.619 | 乡村道砂土路 | 0.619 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 48.8 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
63 | 麻章区 | 麻章镇 | 麻章田寮村委会 | 田寮坡地-田寮 | C446440811 | 0 | 0.387 | 乡村道砂土路 | 0.387 | 四级公路（单车道） | 4 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 23.22 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
64 | 麻章区 | 太平镇 | 麻章岭头村委会 | 洋泗塘-岭头 | Y343440811 | 0 | 0.324 | 乡村道砂土路 | 0.324 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 20.1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
65 | 麻章区 | 麻章镇 | 畅侃村委会 | 后岭-边村 | C462440811 | 0 | 1.371 | 乡村道砂土路 | 1.371 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 115.3 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
66 | 麻章区 | 麻章镇 | 英豪村委会 | 中村-下村 | C474440811 | 0 | 1.763 | 乡村道砂土路 | 1.763 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 124.9 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
67 | 麻章区 | 湖光农场虚拟镇 | 高阳虚拟村委会 | 内村-七队 | C508440811 | 0 | 0.607 | 乡村道砂土路 | 0.607 | 四级公路（单车道） | 5 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 57.7 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
68 | 麻章区 | 麻章镇 | 古河村委会 | 4+000-克初 | Y142440811 | 0 | 2.172 | 乡村道砂土路 | 2.172 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 170 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
69 | 麻章区 | 麻章镇 | 英豪村委会 | 调塾桥-冯家塘 | Y453440811 | 0 | 0.754 | 乡村道砂土路 | 0.754 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 53.9 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
70 | 麻章区 | 麻章镇 | 英豪村委会 | 杨屋-中村 | C472440811 | 0 | 0.986 | 乡村道砂土路 | 0.986 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 67.1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
71 | 麻章区 | 麻章镇 | 麻章大塘村委会 | 郭家-厚礼 | C547440811 | 0 | 1.759 | 乡村道砂土路 | 1.759 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 171.2 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
72 | 麻章区 | 麻章镇 | 古河村委会 | 4+000-克初 | Y142440811 | 0 | 1.161 | 乡村道砂土路 | 1.161 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 99.1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
73 | 麻章区 | 麻章镇 | 古河村委会 | 克初小学-克初 | C496440811 | 0 | 0.524 | 乡村道砂土路 | 0.524 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 60 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量及部分路段水沟及涵洞建设（含安全费、保险费、前期工作经费）
74 | 麻章区 | 太平镇 | 里光村委会 | 后坑-边坡 | C351440811 | 0 | 0.42 | 乡村道砂土路 | 0.420 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 28.6 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
75 | 麻章区 | 麻章镇 | 迈龙 | 迈龙-西城 | C658440811 | 0 | 1.654 | 乡村道砂土路 | 1.654 | 四级公路（单车道） | 5.0 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 135.2 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
76 | 麻章区 | 湖光镇 | 祝美 | 月岭-祝美 | Y483440811 | 0 | 2.119 | 乡村道砂土路 | 2.119 | 四级公路（单车道） | 4.0 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.10 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 131.4 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
77 | 麻章区 | 麻章镇 | 英豪村委会 | 涵头至环村路 | C691440811 | 0 | 0.902 | 乡村道砂土路 | 0.902 | 四级公路（单车道） | 5 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 63.14 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
78 | 麻章区 | 湖光镇 | 蔡屋村委会 | 蔡屋-海堤 | C692440811 | 0 | 1.155 | 乡村道砂土路 | 1.155 | 四级公路（双车道） | 6 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 98.175 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
79 | 麻章区 | 湖光镇 | 蔡屋村委会 | 水塔-蔡屋 | C693440811 | 0 | 0.88 | 乡村道砂土路 | 0.880 | 四级公路（单车道） | 4 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 59.84 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
80 | 麻章区 | 湖光镇 | 杨雪村委会 | 水塔-杨雪 | C694440811 | 0 | 0.653 | 乡村道砂土路 | 0.653 | 四级公路（单车道） | 4 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 44.404 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
81 | 麻章区 | 太平镇 | 北山村委会 | 谭体村-二巷 | C695440811 | 0 | 0.829 | 乡村道砂土路 | 0.829 | 四级公路（单车道） | 5 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 63.833 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
82 | 麻章区 | 太平镇 | 东岸村委会 | 东岸-海堤 | C696440811 | 0 | 1.416 | 乡村道砂土路 | 1.416 | 四级公路（单车道） | 4 | 水泥混凝土 | 2020.11-2020.11 | 湛江市麻章区交通管理总站 | 96.288 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 设计计10CM碎石垫层，路口段设计减速标线及道口标柱，设置平交口转角加宽，原砂土路经多年雨水冲刷多处坑挖，并不平整，增加挖填土方工程量（含安全费、保险费、前期工作经费）
说明：1.公示项目表可从数字农村公路子系统中导出，核查完善后予以公示，并相应完善系统内容。 2.项目基本信息应与省交通厅下达的计划表明细相一致。不一致应作备注解释。