## 湛江市区
湛江市区（含开发区）存量住宅用地项目清单（截止时间为2022年6月30日）
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 电子监管号 | 合同编号 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建筑面积（平方米） | 容积率 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 已预售房屋建筑面积（市住建局更新时间由2022年4月1日至2022年6.30） | 各区核查开竣工情况
1 | 商服及住宅用地 | 湛江市骏基房地产开发有限公司 | 赤坎区海滨大道 | 4408002012B03433 | 440802-2012-000040 | 湛江市海滨大道北16号 | 其他普通商品住房用地 | 0.55712 | 2012-10-22 | 2018-12-18 | 2019-12-18 | 18570.6 | 1<容积率≤3 | 未动工
2 | 华发新城 | 广东湛蓝房地产发展有限公司（5个地块合并） | 坡头区南调街道 | 4408002017B00038-2 | 440804-2017-000003 | 湛江市坡头区海川快线以北、创意路以南、东祥大道以东、教育路以西 | 其他普通商品住房用地 | 66 | 2017-01-06 | 2022-02-18 | 2025-02-18 | 1650000 | 1<容积率≤2.5 | 已动工未竣工 | 54
3 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村后坡经济合作社留用地 | 湛江市德鸿置业有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002019A00063-1 | 440803-2019-0001 | 湛江市霞山区屋山二横路以南、屋山西路以北、屋山北路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.4886 | 2019-02-03 | 2021-03-15 | 2024-03-15 | 74658.27 | 1<容积率≤3 | 未动工
4 | 东简街道龙水村委会橹磊经济合作社留用地 | 湛江市铭远投资开发有限公司 | 东简镇 | 4408002021A00097 | 440801-2021-0001 | 湛江经济技术开发区东海岛安康路西侧、南岭路南侧、南园路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.14798 | 2021-01-29 | 2022-01-29 | 2025-01-29 | 41526.87 | 容积率≤3 | 未动工 |  |  | 未动工
5 | 湛江市坡头区南调街麻西社区林屋五队经济合作社留用地 | 湛江市林五置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002021A00152 | 440804-2021-0001 | 湛江市柏西南路以西、规划路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.8275 | 2021-04-02 | 2022-05-11 | 2025-05-10 | 81998.14 | 1<容积率≤2.9 | 未动工
6 | 龙湖恩祥原著花园 | 湛江龙湖置业有限公司、海南恩祥新城实业有限公司（拟成立新公司） | 坡头区南调街道 | 4408002021B00205 | 440804-2021-000001 | 湛江市坡头区海河南路以南、规划路以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.6191 | 2021-04-23 | 2022-04-14 | 2025-04-13 | 101335.86 | 1<容积率≤2.8 | 已开工未竣工 | 1.9365
7 | 湛江市坡头区南调街麻东村陈芝山经济合作社留用地 | 湛江市金芝置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002021A00218 | 440804-2021-0002 | 湛江市坡头区仁海北路以南、仁海西路以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.5776 | 2021-05-20 | 2022-06-28 | 2025-06-27 | 77329.05 | 1<容积率≤3 | 未动工
8 | 银地海鸿广场 | 湛江巾帼巾发投资有限公司 | 乐华街道 | 4408002021B00244 | 440801-2021-000002 | 湛江经济技术开发区永平南路16号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.8799 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 2025-05-25 | 87640.3 | 1<容积率≤5.5 | 未动工 |  |  | 未动工
9 | 霞山区友谊街道石头村经济联合社搬迁安置项目 | 霞山区友谊街道石头村经济联合社 | 霞山区友谊街道 | 4408002021A00512 | 440803-2021-0002 | 湛江市霞山区湖港路北侧、石头村正路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.72667 | 2021-08-18 | 2022-09-26 | 2025-09-25 | 31246.81 | 1<容积率≤4.3 | 未动工
10 | 港城壹号 | 湛江新投开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002014B00924-2 | 440804-2014-000006 | 湛江市海东新区柏西路以东、三柏路以南、育园路以西、东城西路以北 | 其他普通商品住房用地 | 10.0912 | 2014-12-10 | 2021-12-20 | 2023-12-20 | 391452.614 | 1<容积率≤3.5 | 已动工未竣工 | 13.0484
11 | 清晖嘉园 | 湛江平乐源达实业股份有限公司 | 泉庄街道 | 4408002014A00998 | 440801-2014-0010 | 湛江经济技术开发区永平中路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.1414 | 2014-12-19 | 2015-12-18 | 2018-12-17 | 36523.68 | 1<容积率≤3.2 | 已动工未竣工 | 1.2175 |  | 已动工未竣工
12 | 乐达居 | 湛江市海恒投资有限公司 | 泉庄街道 | 4408002018A00011 | 440801-2018-0001 | 开发区永平北路以西、龙汐路以南 | 其他普通商品住房用地 | 1.2 | 2018-01-10 | 2019-01-07 | 2021-01-06 | 38400 | 1<容积率≤3.2 | 已动工未竣工 | 1.28 |  | 已动工未竣工
13 | 港城壹号 | 湛江新投开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002014B00924-1 | 440804-2014-000006 | 湛江市海东新区柏西路以东、三柏路以南、育园路以西、东城西路以北 | 其他普通商品住房用地 | 10.0912 | 2014-12-10 | 2021-12-20 | 2023-12-20 | 391452.614 | 1<容积率≤3.5 | 已动工未竣工 | 10.0912
14 | 东山农民集中安置房项目 | 湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司 | 东山街道 | 4408002015A02278-3 | 440801-2015-001 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道南侧、东山大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 9.7212 | 2015-04-24 | 2018-11-07 | 2021-11-07 | 319473.3 | 1<容积率≤3.5 | 已动工未竣工 | 9.7212 |  | 已动工未竣工
15 | 留用地 | 湛江市赤坎区南桥街道办文保南村经济合作社 | 赤坎区椹川大道 | 4408002015A02448 | 440802-2015-0001 | 湛江市赤坎区椹川大道东北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.2498 | 2015-07-22 | 2019-03-25 | 2020-03-25 | 78744.75 | 1<容积率≤3.5 | 未动工 | 2.2498
16 | 征地拆迁安置用地 | 湛江经济技术开发区霞海泳浚实业股份有限公司 | 泉庄街道 | 4408002016A00158 | 440801-2016-0004 | 湛江经济技术开发区海滨大道中76号 | 其他普通商品住房用地 | 0.23891 | 2016-05-06 | 2017-05-06 | 2019-05-06 | 8409.45 | 容积率=3.5 | 未动工 |  |  | 未动工
17 | 留用地 | 湛江市霞山区建设街道百儒村民委员会 | 霞山区建设街道 | 4408002016A00462-2 | 440803-2016-0005 | 湛江市新湖大道南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.82114 | 2016-11-10 | 2022-07-16 | 2025-07-16 | 24634.14 | 1<容积率≤3 | 未动工
18 | 留用地 | 湛江市霞山区建设街道百儒村民委员会 | 霞山区建设街道 | 4408002016A00473-2 | 440803-2016-0006 | 湛江市新湖大道南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.1302 | 2016-11-30 | 2022-07-16 | 2025-07-16 | 33905.13 | 1<容积率≤3 | 未动工
19 | 老杨村公租房项目 | 湛江市宇鸿投资置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002016A00592 | 440804-2016-0004 | 湛江市坡头区海东大道西侧、鸡咀山路南侧 | 公共租赁住房用地 | 2.239 | 2016-12-12 | 2018-01-10 | 2021-01-10 | 80669.48 | 1<容积率≤5.88 | 已动工未竣工 | 2.239
20 | 凯富智慧城 | 广东凯富伟业投资管理有限公司 | 东山街道 | 4408002016B00630 | 440801-2016-000006 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道以南，东海大厦对面 | 其他普通商品住房用地 | 19.1953 | 2016-12-16 | 2022-01-15 | 2025-01-15 | 646754.6 | 1<容积率≤3.8 | 已动工未竣工 | 19.1953 |  | 已动工未竣工
21 | 达智华境花园 | 湛江中浩置业有限公司 | 麻章区麻章镇 | 4408002017B00770 | 440811-2017-000001 | 湛江市麻章区金康路南侧、育才中路两侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.186 | 2017-04-10 | 2021-06-12 | 2024-06-12 | 29694.52 | 1<容积率≤3.5 | 已开工未竣工 | 0.4843
22 | 东海岛民安片区棚户区建设 | 湛江开发区城市发展有限公司 | 民安街道 | 4408002017A01020 | 440801-2017-0008 | 东海岛中线公路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 21 | 2017-06-28 | 2018-07-27 | 2021-07-26 | 269419.53 | 容积率>1 | 已动工未竣工 | 21 |  | 已动工未竣工
23 | 凯富智慧城 | 广东凯富伟业投资管理有限公司 | 东山街道 | 4408002017B01052 | 440801-2017-000015 | 湛江经济技术开发区东海公园南侧、东风路（原东山大道西侧） | 其他普通商品住房用地 | 1.608 | 2017-07-20 | 2022-01-15 | 2025-01-15 | 80156.44 | 1<容积率≤3.8 | 已动工未竣工 | 1.608 |  | 已动工未竣工
24 | 湛江市骏基房地产开发有限公司 | 湛江市骏基房地产开发有限公司 | 泉庄街道 | 4408002017B01270 | 440801-2017-000021 | 湛江经济技术开发区文东路以南、海滨大道以东、江月路以西 | 其他普通商品住房用地 | 0.23784 | 2017-11-03 | 2018-12-20 | 2021-12-20 | 8321.11 | 1<容积率≤3.5 | 未动工 |  |  | 市局出让
25 | 住宅用地（湛江玛珥湖投资发展有限公司） | 湛江玛珥湖投资发展有限公司 | 麻章区湖光镇 | 4408002017B01357-1 | 440811-2017-000005 | 湛江市麻章区湖光镇平岭湛江市森林公园管理处西侧 | 其他普通商品住房用地 | 9.9346 | 2017-11-17 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | 119215.4 | 1<容积率≤1.2 | 未动工
26 | 住宅用地（湛江玛珥湖投资发展有限公司） | 湛江玛珥湖投资发展有限公司 | 麻章区湖光镇 | 4408002017B01340-1 | 440811-2017-000004 | 湛江市麻章区湖光镇平岭广东海洋大学西侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.4057 | 2017-11-17 | 2020-04-08 | 2023-04-07 | 76868.46 | 1<容积率≤1.2 | 未动工
27 | 湛江开发区德老村农民集中住房项目 | 湛江经济技术开发区金禾投资有限公司 | 东简街道 | 4408002017A01622-1 | 440801-2017-0026 | 东海岛新区东海大道南侧、规划建业路（原新区东路）西侧、育才路（原水星路）北侧 | 其他普通商品住房用地 | 10.3214 | 2017-12-26 | 2018-12-25 | 2021-12-24 | 319112 | 1<容积率≤3 | 已动工未竣工 | 10.3214 |  | 已动工未竣工
28 | 三旧改造（湛江市坡头区麻登水泥砖厂） | 湛江中升实业有限公司 | 坡头区坡头镇 | 4408002018B00849 | 440804-2018-000003 | 湛江市坡头区海湾大道北侧、龙王围东侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.0935 | 2018-04-16 | 2019-04-16 | 2022-04-16 | 32804.46 | 1<容积率≤3 | 未动工
29 | 三旧改造（湛江中升实业有限公司） | 湛江中升实业有限公司 | 北桥街道 | 4408002018B00876-1 | 440802-2018-000001 | 湛江市赤坎区325国道文车至遂溪段南侧 | 其他普通商品住房用地 | 9.0468 | 2018-05-28 | 2020-06-19 | 2023-06-19 | 343776.53 | 1<容积率≤3.8 | 未动工 |  |  | 未动工
30 | 后坡村草塘经济合作社留用地 | 湛江天凯祥和实业有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002018A01029-1 | 440803-2018-0005 | 湛江市霞山区屋山一横路南侧、屋山北路东侧、机场路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.6666 | 2018-06-25 | 2022-01-29 | 2025-01-29 | 49999.41 | 1<容积率≤3 | 未动工
31 | 住宅用地（辽宁中援置业投资集团有限公司(拟成立新公司名称：湛江中良置业发展有限公司)） | 湛江市住房和城乡建设局 | 坡头区南调街道 | 4408002018B01039-1 | 440804-2018-000006 | 湛江市坡头区东盛大道以西、海心路以北 | 其他普通商品住房用地 | 1.5395 | 2018-07-04 | 2020-08-07 | 2023-08-06 | 103638.65 | 1<容积率≤2.5 | 未动工
32 | 万和·御澜湾 | 湛江田江房地产开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002018B01042 | 440804-2018-000007 | 湛江市海东新区金湾南路以南、育园路以西 | 其他普通商品住房用地 | 0.5268 | 2018-07-12 | 2019-08-15 | 2022-08-15 | 49670.016 | 1<容积率≤3.3 | 已动工未竣工 | 0.5268
33 | 湛江市霞山区建设街道兴隆村经济联合社留用地 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘经济合作社 | 霞山区建设街道 | 4408002018A01212-1 | 440803-2018-0006 | 湛江市霞山区新湖大道东南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.87845 | 2018-11-05 | 2020-12-14 | 2023-12-13 | 33381.214 | 1<容积率≤3.8 | 未动工
34 | 住宅用地（湛江新区开发有限公司(拟成立项目公司名称：湛江盈祥房地产开发有限公司）） | 湛江中良置业发展有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002018B01286 | 440804-2018-000009 | 湛江市坡头区南油第四生活区南侧（沿海大道东侧） | 其他普通商品住房用地 | 10.1355 | 2018-12-20 | 2020-01-27 | 2023-01-27 | 107962.94 | 1<容积率≤2 | 未动工
35 | 华润桃源里 | 湛江田江房地产开发有限公司 | 麻章区麻章镇 | 4408002018B01263 | 440811-2018-000005 | 湛江市麻章区政通路以南、麻志南路以西 | 其他普通商品住房用地 | 6.5219 | 2018-12-21 | 2020-03-18 | 2023-03-18 | 195656 | 1<容积率≤3 | 已开工未竣工 | 0.4384
36 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村后坡经济合作社留用地 | 湛江市福顺房地产开发有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002019A00063 | 440803-2019-0001 | 湛江市霞山区屋山二横路以南、屋山西路以北、屋山北路以西 | 城镇住宅用地 | 2.4886 | 2019-02-03 | 2021-03-15 | 2024-03-15 | 74658.27 | 1<容积率≤3 | 未动工
37 | 留用地 | 深圳市润投咨询有限公司(拟成立新公司) | 泉庄街道 | 4408002019A00438 | 440801-2019-0002 | 开发区文东路以南、规划永平北路以西 | 城镇住宅用地 | 3.0816 | 2019-07-12 | 2020-07-12 | 2022-07-12 | 92448.36 | 1<容积率≤3 | 未动工 |  |  | 市局供地
38 | 幸福港湾花园 | 湛江市德鸿置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002019A00449 | 440804-2019-0001 | 湛江市海东新区海东西路以南、育园路以西、三柏路以北、柏西路以东 | 城镇住宅用地 | 3.5726 | 2019-07-16 | 2020-08-25 | 2023-08-25 | 208600.08 | 1<容积率≤3.5 | 已动工未竣工 | 3.5726
39 | 湛江市霞山区新兴街道新村留用地 | 湛江至诚投资有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002019A00500 | 440803-2019-0004 | 湛江市霞山区东新路88号 | 城镇住宅用地 | 0.14842 | 2019-08-15 | 2020-09-24 | 2023-09-24 | 4740.46 | 1<容积率≤2.96 | 未动工
40 | 住宅用地（湛江交投房地产开发有限公司） | 湛江市霞山区新兴街道新村股份合作经济联合社 | 坡头区南调街道 | 4408002019B00590-1 | 440804-2019-000003 | 湛江市坡头区东城东路以北、创新路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.9973 | 2019-09-11 | 2021-10-12 | 2024-10-12 | 21940.6 | 1<容积率≤2.2 | 未动工
41 | 鼎盛时代广场 | 湛江经济技术开发区东海先创投资有限公司 | 霞山区海头街道 | 4408002019A00638 | 440803-2019-0007 | 湛江市霞山区乐山大道南侧、银帆公园北侧、市中院新办公楼以南 | 城镇住宅用地 | 1.9996 | 2019-09-24 | 2020-11-03 | 2023-11-03 | 59988.66 | 1<容积率≤3 | 已动工未竣工 | 0.6333
42 | 留用地 | 湛江交投房地产开发有限公司 | 泉庄街道 | 4408002019A00689 | 440801-2019-0004 | 霞山区海滨大道以西、原湛江市大地建设实业有限公司以北、广东银地建设集团有限公司用地以南 | 城镇住宅用地 | 1.2123 | 2019-10-08 | 2020-10-08 | 2022-10-08 | 55582.152 | 1<容积率≤3.7 | 未动工 |  |  | 未动工
43 | 城市四季花园 | 湛江市星汇房地产开发有限公司 | 霞山区海头街道 | 4408002019A00707 | 440803-2019-0008 | 地块一位于湛江市霞山区乐山路北侧、盛邦路南侧、银帆路东侧；地块二位于湛江市霞山区盛邦路北侧、银帆路东侧；地块三位于湛江市霞山区盛邦路北侧、银帆路西侧 | 城镇住宅用地 | 2.4236 | 2019-10-21 | 2021-11-29 | 2024-11-29 | 162859.46 | 1<容积率≤3 | 已动工未竣工 | 1.9576
44 | 力高滨湖壹号 | 湛江天凯保盛实业有限公司 | 北桥街道 | 4408002019A00788 | 440802-2019-0003 | 湛江市赤坎区海田路东侧，海湖路西南侧 | 城镇住宅用地 | 6.3864 | 2019-11-14 | 2020-11-24 | 2023-11-24 | 178817.88 | 1<容积率≤2.8 | 已动工未竣工 | 6.3864 |  | 已动工未竣工
45 | 蓝海印象园 | 广东民大投资集团有限公司 | 乐华街道 | 4408002019B00800 | 440801-2019-000014 | 湛江市市辖区明哲一横路2号 | 城镇住宅用地 | 1.1551 | 2019-12-03 | 2020-12-03 | 2022-12-03 | 34653.27 | 1<容积率≤3 | 已动工未竣工 | 1.1551 |  | 已动工未竣工
46 | 湛江市霞山区海头街道屋山村留用地 | 湛江市和信房地产开发有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002019A01367 | 440803-2019-0009 | 湛江市霞山区新兴街道草塘村东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.77333 | 2019-12-12 | 2021-01-21 | 2024-01-21 | 23199.99 | 1<容积率≤3 | 未动工
47 | 住宅用地（湛江中良置业发展有限公司） | 广东民大投资集团有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002020B01478 | 440804-2020-000003 | 湛江市坡头区南调街规划海进大道以西、海湾大道绿道用地以南 | 城镇住宅用地 | 0.27725 | 2020-02-04 | 2022-02-23 | 2025-02-22 | 6931.375 | 1<容积率≤2.5 | 未动工
48 | 住宅用地（湛江盈宝建设投资有限公司) | 湛江市霞山区海头街道屋山村房内经济合作社 | 坡头区南三镇 | 4408002020B01533 | 440804-2020-000006 | 湛江市坡头区南三镇南康路以东、听涛路以西、三秀路以南、三宝路以北 | 城镇住宅用地 | 7.7271 | 2020-03-31 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 92725.512 | 1<容积率≤1.2 | 未动工
49 | 住宅用地（湛江盈宝建设投资有限公司) | 海南金吉房地产开发有限公司 | 坡头区南三镇 | 4408002020B01511 | 440804-2020-000004 | 湛江市坡头区南三镇三华路以南、南康路以东、三秀路以北 | 城镇住宅用地 | 9.2759 | 2020-03-31 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 111310.908 | 1<容积率≤1.2 | 未动工
50 | 旅馆用地(湛江盈宝建设投资有限公司) | 湛江中良置业发展有限公司 | 坡头区南三镇 | 4408002020B01521 | 440804-2020-000005 | 湛江市坡头区南三镇听涛路以东 | 城镇住宅用地 | 6.612 | 2020-03-31 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 150319.404 | 1<容积率≤1.2 | 未动工
51 | 住宅用地(广东森林房地产开发有限公司) | 湛江盈宝建设投资有限公司 | 麻章区麻章镇 | 4408002020B01569 | 440811-2020-000001 | 湛江市疏港大道东侧、湖光快线南侧 | 城镇住宅用地 | 6.1835 | 2020-04-23 | 2021-10-12 | 2024-10-11 | 346552.917 | 1<容积率≤2.9 | 未动工
52 | 留用地 | 湛江盈宝建设投资有限公司 | 民安街道 | 4408002020A01611 | 440801-2020-0001 | 东海岛民安片区东海大道以西、民和路以南、博学路以东、民强路以北 | 城镇住宅用地 | 4.7025 | 2020-05-20 | 2021-05-20 | 2024-05-20 | 194973.808 | 1<容积率≤2.8 | 未开工 |  |  | 未开工
53 | 华侨城欢乐海湾 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 调顺街道 | 4408002020B01579 | 440802-2020-000001 | 湛江市赤坎区调顺东二路南侧、调顺东一路北侧、翰文东路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 13.3966 | 2020-05-20 | 2021-06-19 | 2024-06-18 | 554627.847 | 1<容积率≤2.9 | 已动工未竣工 | 12.2791 |  | 已动工未竣工
54 | 泰兴华庭 | 湛江市永庆房地产开发有限公司 | 麻章区麻章镇 | 4408002020B01660 | 440811-2020-000003 | 湛江市麻章区麻章镇金康东路67、69号 | 城镇住宅用地 | 0.74635 | 2020-06-15 | 2021-06-14 | 2024-06-13 | 23883.2 | 1<容积率≤3.2 | 已动工未竣工 | 0.74635
55 | 住宅用地(湛江凯创投资有限公司) | 湛江凯创投资有限公司 | 泉庄街道 | 4408002020B01690 | 440801-2020-000006 | 湛江经济技术开发区海滨大道以东、文东路以南 | 城镇住宅用地 | 0.50799 | 2020-08-06 | 2021-09-07 | 2024-09-06 | 17779.65 | 1<容积率≤3.5 | 未动工 |  |  | 未动工
56 | 富力天海湾 | 湛江市坡头区南调街麻西社区力竹兜经济合作社 | 坡头区南调街道 | 4408002020A01710 | 440804-2020-0002 | 湛江市海东新区东旺大道东侧、海东中路南侧、规划一路西侧、东城中路北侧 | 城镇住宅用地 | 3.7228 | 2020-08-12 | 2021-09-21 | 2024-09-20 | 130298.35 | 1<容积率≤3.5 | 已开工未竣工 | 3.7228
57 | 东菊村经济合作社留用地 | 湛江市建培商贸有限公司 | 南桥街道 | 4408002020A01708 | 440802-2020-0001 | 湛江市赤坎区源珠路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.45016 | 2020-08-12 | 2021-09-21 | 2024-09-20 | 12604.4 | 1<容积率≤2.8 | 未动工 |  |  | 未动工
58 | 住宅用地（广东达智投资置业有限公司） | 广东达智投资置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002020B01725 | 440804-2020-000009 | 湛江市坡头区海湾大道连接线龙王湾路段南侧、仁海东一路东侧 | 城镇住宅用地 | 2.2057 | 2020-08-21 | 2022-09-21 | 2025-09-20 | 66170.97 | 1<容积率≤3 | 未动工
59 | 龙熙名邸 | 湛江丰汇市场开发投资有限公司 | 泉庄街道 | 4408002020B01815 | 440801-2020-000007 | 湛江市海滨大道中116号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.55243 | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 2022-09-23 | 40925.335 | 1<容积率≤4.2 | 已开工未竣工 | 0.55243 |  | 已开工未竣工
60 | 玖悦云溪 | 湛江市博磊企业管理有限公司（拟成立新公司） | 霞山区新兴街道 | 4408002020B01829 | 440803-2020-000001 | 湛江市霞山区屋山北路以东、屋山三横路南北两侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.5803 | 2020-09-25 | 2021-10-31 | 2024-10-30 | 103828.874 | 1<容积率≤2.9 | 已动工未竣工 | 2.8793
61 | 城镇住宅用地（湛江市基础设施建设投资集团有限公司（拟成立新公司）） | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司（拟成立新公司） | 坡头区南调街道 | 4408002020B01830 | 440804-2020-000010 | 湛江市坡头区龙王湾路以东、柏西南路以西、海盛路以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.016 | 2020-09-28 | 2021-10-30 | 2024-10-29 | 321054.705 | 1<容积率≤2.9 | 未动工
62 | 城镇住宅用地（湛江宝章供应链产业投资有限公司） | 湛江宝章供应链产业投资有限公司 | 麻章区麻章镇 | 4408002020B01978 | 440811-2020-000010 | 湛江市麻章区湖光快线北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.4293 | 2020-10-30 | 2022-04-21 | 2025-04-20 | 128448.71 | 1<容积率≤2.9 | 未动工
63 | 龙熙名邸 | 湛江经济技术开发区霞海泳浚实业股份有限公司 | 泉庄街道 | 4408002020B02015 | 440801-2020-000012 | 湛江市海滨大道中116号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.40759 | 2020-11-13 | 2021-11-13 | 2022-11-13 | 25008.14 | 1<容积率≤4.2 | 已开工未竣工 | 0.40759 |  | 已开工未竣工
64 | 湛江市坡头区南三镇经济联合总社留用地 | 湛江市坡头区南三镇经济联合总社 | 坡头区南三镇 | 4408002020A02086 | 440804-2020-0005 | 坡头区南三镇听涛路以西、南梧路以南、南轩路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.8364 | 2020-11-24 | 2022-01-02 | 2025-01-01 | 114872.82 | 1<容积率≤1.3 | 未动工
65 | 红星海景花园 | 上海极米实业有限公司（拟成立新公司:湛江市星凯房地产开发有限公司） | 坡头区南调街道 | 4408002020B02113 | 440804-2020-000015 | 湛江市坡头区南调路南侧、荣昌路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.4386 | 2020-11-30 | 2022-01-02 | 2025-01-01 | 278474.39 | 1<容积率≤3.3 | 已开工未竣工 | 7.6466
66 | 君临世纪 | 湛江市赤坎区南桥街道百姓村经济联合社 | 南桥街道 | 4408002020A02155 | 440802-2020-0003 | 湛江市赤坎区海阳路 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.22377 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | 2024-12-30 | 8266.424 | 1<容积率≤3.2 | 已动工未竣工 | 0.22377 |  | 已动工未竣工
67 | 建实华都花园 | 湛江市建实房地产开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002020B02425 | 440804-2020-000016 | 湛江市坡头区荣昌路以东、规划路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.5519 | 2020-12-15 | 2022-01-18 | 2025-01-17 | 65577.3 | 1<容积率≤3.3 | 已动工未竣工 | 1.5519
68 | 城镇住宅用地（湛江市建实房地产开发有限公司（拟成立新公司）） | 湛江市建实房地产开发有限公司（拟成立新公司） | 麻章区麻章镇 | 4408002020B02454 | 440811-2020-000011 | 湛江市麻章区金康路以南、金园路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.2872 | 2020-12-18 | 2022-02-12 | 2025-02-11 | 70904.5 | 1<容积率≤3.1 | 已动工未竣工
69 | 金地名京苑 | 海南金吉房地产开发有限公司（拟成立新公司） | 霞山区新兴街道 | 4408002020B02476 | 440803-2020-000005 | 湛江市霞山区椹川西五路1号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.4397 | 2020-12-22 | 2022-06-19 | 2025-06-18 | 43190.22 | 1<容积率≤3 | 已动工未竣工 | 1.4397
70 | 城镇住宅用地(湛江市基础设施建设投资集团有限公司（拟成立新公司）) | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司（拟成立新公司） | 奋勇高新区工业园区 | 4408002020B02526 | 440800-2020-000006 | 湛江奋勇高新区首期工业园裕廊北路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 12.6496 | 2020-12-22 | 2022-01-30 | 2025-01-29 | 366837.06 | 1<容积率≤2.9 | 未开工
71 | 城镇住宅用地(湛江交投房地产开发有限公司（拟成立新公司）) | 湛江交投房地产开发有限公司（拟成立新公司） | 麻章区湖光镇 | 4408002020B02501 | 440811-2020-000014 | 湛江市麻章区湖光路以北、玉湛高速以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 9.713 | 2020-12-22 | 2022-01-30 | 2025-01-29 | 304756.89 | 1<容积率≤2.9 | 未动工
72 | 中海金地都市花园 | 中海宏洋地产集团有限公司（拟成立新公司 | 霞山区海头街道 | 4408002020B02468 | 440803-2020-000004 | 湛江市霞山区湖光快线以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.6423 | 2020-12-22 | 2022-06-19 | 2025-06-18 | 199270.44 | 1<容积率≤3 | 已开工未竣工 | 1.4397
73 | 湛江市坡头区南调街麻西社区李西经济合作社留用地 | 湛江市李西西置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002020A02536 | 440804-2020-0022 | 湛江市坡头区海湾大道麻西居委会路段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.7132 | 2020-12-25 | 2022-02-02 | 2025-02-01 | 42839.62 | 1<容积率≤2.5 | 未动工
74 | 龙潮村留用地 | 湛江开发区龙潮实业有限公司 | 开发区乐山西路 | 4408002020A02546 | 440802-2020-0005 | 湛江经济技术开发区乐山西路以北、皇家花园以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.7045 | 2020-12-25 | 2022-02-02 | 2025-02-01 | 271509.8 | 1<容积率≤3 | 未动工
75 | 华实苑 | 湛江实华化工有限公司 | 东山街道 | 4408002021B00123 | 440801-2021-000004 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道南侧、幸福路（原新区西路）西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.35 | 2021-03-10 | 2022-05-10 | 2024-05-10 |  | 1 < 容积率 ≤ 2 | 已动工未竣工 | 1.35 |  | 已动工未竣工
76 | 广东同德药业有限公司 | 广东同德药业有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002021B00118 | 440803-2021-000003 | 湛江市椹川大道西五路4号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.19992 | 2021-02-26 | 2022-02-25 | 2024-02-24 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
77 | 合创幸福里轩项目 | 湛江海新合创置业有限公司 | 霞山区东新路 | 440803-2021-000004 | 4408002021B00236 | 湛江市霞山区东新路西侧、新西路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.59866 | 2021-05-20 | 2022-05-19 | 2025-05-18 |  | 1 < 容积率 ≤ 4.2 | 已动工未竣工 | 0.59866
78 | 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） | 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） | 坡头区龙头镇 | 440804-2021-000002 | 440804-2021-000002 | 湛江市海东大道西北侧龙头镇莫村村仔路段 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.7692 | 2021-05-27 | 2022-07-05 | 2025-07-04 |  | 1<容积率≤2.5 | 未动工
79 | 金地名京苑 | 海南金吉房地产开发有限公司（拟成立新公司） | 霞山区新兴街道 | 440803-2021-000006 | 440803-2021-000006 | 湛江市霞山区椹川大道以西、屋山三横路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.84217 | 2021-06-10 | 2022-07-16 | 2025-07-15 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 已动工未竣工 | 0.2421
80 | 金地中海锦诚花园 | 海南金吉房地产开发有限公司（拟成立新公司） | 霞山区新兴街道 | 440803-2021-000005 | 440803-2021-000005 | 湛江市霞山区机场路以南、屋山南路两侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.6248 | 2021-06-10 | 2022-09-04 | 2025-09-03 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 已动工未竣工 | 7.6248
81 | 中海金地都汇花园 | 中海宏洋地产集团有限公司（拟成立新公司） | 霞山区新兴街道 | 440803-2021-000007 | 440803-2021-000007 | 湛江市霞山区湖光快线以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.6793 | 2021-06-10 | 2022-09-05 | 2025-09-04 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 已动工未竣工 | 0.71
82 | 塘博经济联合社、光明经济合作社留用地 | 湛江博泰房地产开发有限公司 | 坡头区坡头镇 | 4408002021A00525 | 440804-2021-0004 | 湛江市坡头区仁海东一路东侧、砖厂路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.59924 | 2021-09-02 | 2022-10-11 | 2025-10-10 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
83 | 草塘经济合作社留用地 | 湛江市草塘商贸发展有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002021A00576 | 440803-2021-0003 | 湛江市霞山区屋山一横路以南、屋山北路以东 |  | 2.342 | 2021-09-22 | 2022-10-31 | 2025-10-30 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
84 | 大中城市花园 | 湛江大中纺织有限公司 | 泉庄街道 | 4408002021B00599 | 440801-2021-000016 | 湛江开发区人民大道北2号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 14.6667 | 2021-10-26 | 2022-10-26 | 2025-10-26 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 已动工未竣工 | 14.6667 |  | 已动工未竣工
85 | 龙湖达鑫青云府 | 湛江市嘉逊置业投资有限公司（拟成立新公司） | 霞山区海头街道 | 4408002021B00582 | 440803-2021-000012 | 湛江市霞山区椹川大道中46号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.3178 | 2021-09-28 | 2022-11-16 | 2025-11-15 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 已动工未竣工 | 5.3178
86 | 广东瑟曼实业有限公司 | 广东瑟曼实业有限公司 | 奋勇高新区207国道西侧 | 4408002021B00559 | 440800-2021-000004 | 湛江奋勇高新区207国道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.4567 | 2021-09-09 | 2022-10-11 | 2025-10-10 |  | 1<容积率≤2.9 | 未动工
87 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 麻章区麻章镇 | 4408002021B00494 | 440811-2021-000009 | 湛江市麻章区湖光快线以北、纵二路以东、纵四路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 17.9347 | 2021-08-09 | 2022-04-30 | 2025-04-29 |  | 1<容积率≤2.9 | 未动工
88 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 麻章区麻章镇 | 4408002021B00480 | 440811-2021-000008 | 麻章区湖光快线以北、纵二路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 14.7827 | 2021-08-09 | 2022-04-30 | 2025-04-29 |  | 1<容积率≤2.9 | 未动工
89 | 龙湖方圆天璞 | 海口佳穆企业管理有限公司（拟成立新公司） | 霞山区新园街道 | 4408002021B00434 | 440803-2021-000008 | 湛江市霞山区人民大道南114号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.1596 | 2021-07-23 | 2022-12-15 | 2025-12-14 |  | 1<容积率≤2.8 | 已动工未竣工 | 1.1596
90 | 湛江市华宇生物装备有限公司 | 湛江市华宇生物装备有限公司 | 泉庄街道 | 4408002021B00399 | 440801-2021-000013 | 湛江开发区龙潮路6号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.9519 | 2021-07-09 | 2022-07-09 | 2025-07-09 |  | 1<容积率≤3.5 | 未动工 |  |  | 未动工
91 | 赤坎区北桥街道福建村经济联合社的留用地 | 湛江盛业投资有限公司 | 北桥街道 | 4408002021A00954 | 440802-2021-0002 | 湛江市赤坎区北桥一横路以东、金田路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 19.4296 | 2021-11-04 | 2022-12-13 | 2025-12-12 | 346889.1587 | 1 < 容积率 ≤ 3.01 | 未动工 |  |  | 未动工
92 | 龙潮村留用地 | 湛江市锦和房地产开发有限公司 | 开发区乐山西路 | 4408002021A01118 | 440802-2021-0003 | 湛江经济技术开发区乐山西路以北、皇家花园以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.3333 | 2021-11-22 | 2022-12-31 | 2025-12-30 | 85074.12 | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
93 | 屋山村下村留用地 | 湛江合展宏盛置业有限公司 | 霞山区海头街道 | 4408002021A01269 | 440803-2021-0004 | 湛江市霞山区湖光快线以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.3787 | 2021-12-17 | 2023-01-30 | 2026-01-29 | 96236.018 | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
94 | 城镇住宅用地（湛江市基础设施建设投资集团有限公司） | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 麻章区麻章镇 | 4408002021B01181 | 440811-2021-000011 | 湛江市麻章区疏港大道以东、西城快线以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 19.3803 | 2021-12-06 | 2023-02-21 | 2026-02-20 | 474069.54 | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
95 | 城镇住宅用地（湛江交投房地产开发有限公司） | 湛江交投房地产开发有限公司 | 霞山区海头街道 | 4408002021B01213 | 440803-2021-000017 | 湛江市霞山区湖光快线以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 10.4039 | 2021-12-06 | 2023-01-24 | 2026-01-23 | 256307.156 | 1 < 容积率 < 2.9 | 未动工
96 | 城镇住宅用地（湛江市华悦置业有限公司） | 湛江市华悦置业有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002021B01165 | 440803-2021-000016 | 湛江市霞山区椹川大道南89-91号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.1913 | 2021-12-02 | 2023-04-21 | 2026-04-20 | 75755.91 | 1 < 容积率 < 3 | 未动工
97 | 城镇住宅用地（湛江市腾志房地产开发有限公司） | 湛江市腾志房地产开发有限公司 | 霞山区建设街道 | 4408002021B01051 | 440803-2021-000014 | 湛江市霞山区建设路20号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.49375 | 2021-11-16 | 2022-12-07 | 2025-12-06 | 13825 | 1 < 容积率 ≤ 2.8 | 未动工
98 | 城镇住宅用地（湛江市中盛茂业投资发展有限公司） | 湛江市中盛茂业投资发展有限公司 | 南桥街道 | 4408002021B01038 | 440802-2021-000002 | 湛江市赤坎区龙潮路以北、文西路以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.5186 | 2021-11-12 | 2023-01-03 | 2026-01-02 | 198135.87 | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工 |  |  | 未动工
99 | 城镇住宅用地（湛江市建实房地产开发有限公司） | 湛江市建实房地产开发有限公司 | 北桥街道 | 4408002021B01045 | 440802-2021-000003 | 湛江市赤坎区海田路北大埠村旁 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.4552 | 2021-11-12 | 2023-01-03 | 2026-01-02 | 78567.36 | 1 < 容积率 ≤ 3.2 | 未动工 |  |  | 未动工
100 | 三旧改造项目（麻章村麻章经济合作社） | 湛江市福地房地产开发有限公司 | 麻章区麻章镇 | 4408002022B00015 | 440811-2022-000001 | 湛江市麻章区麻章福民中路21号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.4899 | 2022-01-10 | 2023-01-09 | 2026-01-08 | 14889.14 | 1 < 容积率 ≤ 3.5 | 未动工
101 | 三旧改造项目（广东诺科冷暖设备有限公司） | 广东诺科冷暖设备有限公司 | 麻章区麻章镇 | 4408002022B00151 | 440811-2022-000004 | 湛江市麻章区金康中路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.15886 | 2022-06-15 | 2023-05-29 | 2025-05-28 | 4218.67 | 1 < 容积率 ≤ 3.1 | 未动工
102 | 菉塘村第三、五经济合作社（“三旧”改造项目） | 湛江市建厦房地产有限公司 | 开发区明理路 | 4408002022B00194 | 440801-2022-000003 | 湛江经济技术开发区明理路30号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.59103 | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | 15696 | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
103 | 城镇住宅用地（湛江市达智润祥实业有限公司） | 湛江市达智润祥实业有限公司 | 开发区明理路 | 4408002022B00232 | 440801-2022-000005 | 湛江经济技术开发区明理路以北、嘉平路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.4405 | 2022-06-24 | 2023-09-13 | 2026-09-12 | 73213.86 | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
104 | 城镇住宅用地（湛江达智云锦置业有限公司） | 湛江达智云锦置业有限公司 | 麻章区麻章镇 | 4408002022B00227 | 440811-2022-000005 | 湛江市麻章区南通路以南、黄外路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.6434 | 2022-06-24 | 2023-07-23 | 2026-07-22 | 125186.1 | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工

## 开发区
湛江市开发区存量住宅用地项目清单（截止时间为2022年6月30日）
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 电子监管号 | 合同编号 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建筑面积（平方米） | 容积率 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 已预售房屋建筑面积（市住建局更新时间由2022年4月1日至2022年6.30） | 各区核查开竣工情况
1 | 东简街道龙水村委会橹磊经济合作社留用地 | 湛江市铭远投资开发有限公司 | 东简镇 | 4408002021A00097 | 440801-2021-0001 | 湛江经济技术开发区东海岛安康路西侧、南岭路南侧、南园路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.14798 | 2021-01-29 | 2022-01-29 | 2025-01-29 | 41526.87 | 容积率≤3 | 未动工 |  |  | 未动工
2 | 银地海鸿广场 | 湛江巾帼巾发投资有限公司 | 乐华街道 | 4408002021B00244 | 440801-2021-000002 | 湛江经济技术开发区永平南路16号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.8799 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 2025-05-25 | 87640.3 | 1<容积率≤5.5 | 未动工 |  |  | 未动工
3 | 清晖嘉园 | 湛江平乐源达实业股份有限公司 | 泉庄街道 | 4408002014A00998 | 440801-2014-0010 | 湛江经济技术开发区永平中路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.1414 | 2014-12-19 | 2015-12-18 | 2018-12-17 | 36523.68 | 1<容积率≤3.2 | 已动工未竣工 | 1.2175 |  | 已动工未竣工
4 | 乐达居 | 湛江市海恒投资有限公司 | 泉庄街道 | 4408002018A00011 | 440801-2018-0001 | 开发区永平北路以西、龙汐路以南 | 其他普通商品住房用地 | 1.2 | 2018-01-10 | 2019-01-07 | 2021-01-06 | 38400 | 1<容积率≤3.2 | 已动工未竣工 | 1.28 |  | 已动工未竣工
5 | 东山农民集中安置房项目 | 湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司 | 东山街道 | 4408002015A02278-3 | 440801-2015-001 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道南侧、东山大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 9.7212 | 2015-04-24 | 2018-11-07 | 2021-11-07 | 319473.3 | 1<容积率≤3.5 | 已动工未竣工 | 9.7212 |  | 已动工未竣工
6 | 征地拆迁安置用地 | 湛江经济技术开发区霞海泳浚实业股份有限公司 | 泉庄街道 | 4408002016A00158 | 440801-2016-0004 | 湛江经济技术开发区海滨大道中76号 | 其他普通商品住房用地 | 0.23891 | 2016-05-06 | 2017-05-06 | 2019-05-06 | 8409.45 | 容积率=3.5 | 未动工 |  |  | 未动工
7 | 凯富智慧城 | 广东凯富伟业投资管理有限公司 | 东山街道 | 4408002016B00630 | 440801-2016-000006 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道以南，东海大厦对面 | 其他普通商品住房用地 | 19.1953 | 2016-12-16 | 2022-01-15 | 2025-01-15 | 646754.6 | 1<容积率≤3.8 | 已动工未竣工 | 19.1953 |  | 已动工未竣工
8 | 东海岛民安片区棚户区建设 | 湛江开发区城市发展有限公司 | 民安街道 | 4408002017A01020 | 440801-2017-0008 | 东海岛中线公路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 21 | 2017-06-28 | 2018-07-27 | 2021-07-26 | 269419.53 | 容积率>1 | 已动工未竣工 | 21 |  | 已动工未竣工
9 | 凯富智慧城 | 广东凯富伟业投资管理有限公司 | 东山街道 | 4408002017B01052 | 440801-2017-000015 | 湛江经济技术开发区东海公园南侧、东风路（原东山大道西侧） | 其他普通商品住房用地 | 1.608 | 2017-07-20 | 2022-01-15 | 2025-01-15 | 80156.44 | 1<容积率≤3.8 | 已动工未竣工 | 1.608 |  | 已动工未竣工
10 | 湛江市骏基房地产开发有限公司 | 湛江市骏基房地产开发有限公司 | 泉庄街道 | 4408002017B01270 | 440801-2017-000021 | 湛江经济技术开发区文东路以南、海滨大道以东、江月路以西 | 其他普通商品住房用地 | 0.23784 | 2017-11-03 | 2018-12-20 | 2021-12-20 | 8321.11 | 1<容积率≤3.5 | 未动工 |  |  | 市局出让
11 | 湛江开发区德老村农民集中住房项目 | 湛江经济技术开发区金禾投资有限公司 | 东简街道 | 4408002017A01622-1 | 440801-2017-0026 | 东海岛新区东海大道南侧、规划建业路（原新区东路）西侧、育才路（原水星路）北侧 | 其他普通商品住房用地 | 10.3214 | 2017-12-26 | 2018-12-25 | 2021-12-24 | 319112 | 1<容积率≤3 | 已动工未竣工 | 10.3214 |  | 已动工未竣工
12 | 留用地 | 深圳市润投咨询有限公司(拟成立新公司) | 泉庄街道 | 4408002019A00438 | 440801-2019-0002 | 开发区文东路以南、规划永平北路以西 | 城镇住宅用地 | 3.0816 | 2019-07-12 | 2020-07-12 | 2022-07-12 | 92448.36 | 1<容积率≤3 | 未动工 |  |  | 市局供地
13 | 留用地 | 湛江盈宝建设投资有限公司 | 民安街道 | 4408002020A01611 | 440801-2020-0001 | 东海岛民安片区东海大道以西、民和路以南、博学路以东、民强路以北 | 城镇住宅用地 | 4.7025 | 2020-05-20 | 2021-05-20 | 2024-05-20 | 194973.808 | 1<容积率≤2.8 | 未开工 |  |  | 未开工
14 | 住宅用地(湛江凯创投资有限公司) | 湛江凯创投资有限公司 | 泉庄街道 | 4408002020B01690 | 440801-2020-000006 | 湛江经济技术开发区海滨大道以东、文东路以南 | 城镇住宅用地 | 0.50799 | 2020-08-06 | 2021-09-07 | 2024-09-06 | 17779.65 | 1<容积率≤3.5 | 未动工 |  |  | 未动工
15 | 龙熙名邸 | 湛江丰汇市场开发投资有限公司 | 泉庄街道 | 4408002020B01815 | 440801-2020-000007 | 湛江市海滨大道中116号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.55243 | 2020-09-23 | 2021-09-23 | 2022-09-23 | 40925.335 | 1<容积率≤4.2 | 已开工未竣工 | 0.55243 |  | 已开工未竣工
16 | 龙熙名邸 | 湛江经济技术开发区霞海泳浚实业股份有限公司 | 泉庄街道 | 4408002020B02015 | 440801-2020-000012 | 湛江市海滨大道中116号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.40759 | 2020-11-13 | 2021-11-13 | 2022-11-13 | 25008.14 | 1<容积率≤4.2 | 已开工未竣工 | 0.40759 |  | 已开工未竣工
17 | 龙潮村留用地 | 湛江开发区龙潮实业有限公司 | 开发区乐山西路 | 4408002020A02546 | 440802-2020-0005 | 湛江经济技术开发区乐山西路以北、皇家花园以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.7045 | 2020-12-25 | 2022-02-02 | 2025-02-01 | 271509.8 | 1<容积率≤3 | 未动工
18 | 华实苑 | 湛江实华化工有限公司 | 东山街道 | 4408002021B00123 | 440801-2021-000004 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道南侧、幸福路（原新区西路）西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.35 | 2021-03-10 | 2022-05-10 | 2024-05-10 |  | 1 < 容积率 ≤ 2 | 已动工未竣工 | 1.35 |  | 已动工未竣工
19 | 大中城市花园 | 湛江大中纺织有限公司 | 泉庄街道 | 4408002021B00599 | 440801-2021-000016 | 湛江开发区人民大道北2号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 14.6667 | 2021-10-26 | 2022-10-26 | 2025-10-26 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 已动工未竣工 | 14.6667 |  | 已动工未竣工
20 | 湛江市华宇生物装备有限公司 | 湛江市华宇生物装备有限公司 | 泉庄街道 | 4408002021B00399 | 440801-2021-000013 | 湛江开发区龙潮路6号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.9519 | 2021-07-09 | 2022-07-09 | 2025-07-09 |  | 1<容积率≤3.5 | 未动工 |  |  | 未动工
21 | 龙潮村留用地 | 湛江市锦和房地产开发有限公司 | 开发区乐山西路 | 4408002021A01118 | 440802-2021-0003 | 湛江经济技术开发区乐山西路以北、皇家花园以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.3333 | 2021-11-22 | 2022-12-31 | 2025-12-30 | 85074.12 | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
22 | 菉塘村第三、五经济合作社（“三旧”改造项目） | 湛江市建厦房地产有限公司 | 开发区明理路 | 4408002022B00194 | 440801-2022-000003 | 湛江经济技术开发区明理路30号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.59103 | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | 15696 | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
23 | 城镇住宅用地（湛江市达智润祥实业有限公司） | 湛江市达智润祥实业有限公司 | 开发区明理路 | 4408002022B00232 | 440801-2022-000005 | 湛江经济技术开发区明理路以北、嘉平路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.4405 | 2022-06-24 | 2023-09-13 | 2026-09-12 | 73213.86 | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工

## 赤坎区
湛江市赤坎区存量住宅用地项目清单（截止时间为2022年6月30日）
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 电子监管号 | 合同编号 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建筑面积（平方米） | 容积率 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 已预售房屋建筑面积（市住建局更新时间由2022年4月1日至2022年6.30） | 各区核查开竣工情况
1 | 商服及住宅用地 | 湛江市骏基房地产开发有限公司 | 赤坎区海滨大道 | 4408002012B03433 | 440802-2012-000040 | 湛江市海滨大道北16号 | 其他普通商品住房用地 | 0.55712 | 2012-10-22 | 2018-12-18 | 2019-12-18 | 18570.6 | 1<容积率≤3 | 未动工
2 | 留用地 | 湛江市赤坎区南桥街道办文保南村经济合作社 | 赤坎区椹川大道 | 4408002015A02448 | 440802-2015-0001 | 湛江市赤坎区椹川大道东北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.2498 | 2015-07-22 | 2019-03-25 | 2020-03-25 | 78744.75 | 1<容积率≤3.5 | 未动工 | 2.2498
3 | 三旧改造（湛江中升实业有限公司） | 湛江中升实业有限公司 | 北桥街道 | 4408002018B00876-1 | 440802-2018-000001 | 湛江市赤坎区325国道文车至遂溪段南侧 | 其他普通商品住房用地 | 9.0468 | 2018-05-28 | 2020-06-19 | 2023-06-19 | 343776.53 | 1<容积率≤3.8 | 未动工 |  |  | 未动工
4 | 力高滨湖壹号 | 湛江天凯保盛实业有限公司 | 北桥街道 | 4408002019A00788 | 440802-2019-0003 | 湛江市赤坎区海田路东侧，海湖路西南侧 | 城镇住宅用地 | 6.3864 | 2019-11-14 | 2020-11-24 | 2023-11-24 | 178817.88 | 1<容积率≤2.8 | 已动工未竣工 | 6.3864 |  | 已动工未竣工
5 | 华侨城欢乐海湾 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 调顺街道 | 4408002020B01579 | 440802-2020-000001 | 湛江市赤坎区调顺东二路南侧、调顺东一路北侧、翰文东路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 13.3966 | 2020-05-20 | 2021-06-19 | 2024-06-18 | 554627.847 | 1<容积率≤2.9 | 已动工未竣工 | 12.2791 |  | 已动工未竣工
6 | 东菊村经济合作社留用地 | 湛江市建培商贸有限公司 | 南桥街道 | 4408002020A01708 | 440802-2020-0001 | 湛江市赤坎区源珠路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.45016 | 2020-08-12 | 2021-09-21 | 2024-09-20 | 12604.4 | 1<容积率≤2.8 | 未动工 |  |  | 未动工
7 | 君临世纪 | 湛江市赤坎区南桥街道百姓村经济联合社 | 南桥街道 | 4408002020A02155 | 440802-2020-0003 | 湛江市赤坎区海阳路 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.22377 | 2020-12-02 | 2021-12-31 | 2024-12-30 | 8266.424 | 1<容积率≤3.2 | 已动工未竣工 | 0.22377 |  | 已动工未竣工
8 | 赤坎区北桥街道福建村经济联合社的留用地 | 湛江盛业投资有限公司 | 北桥街道 | 4408002021A00954 | 440802-2021-0002 | 湛江市赤坎区北桥一横路以东、金田路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 19.4296 | 2021-11-04 | 2022-12-13 | 2025-12-12 | 346889.1587 | 1 < 容积率 ≤ 3.01 | 未动工 |  |  | 未动工
9 | 城镇住宅用地（湛江市中盛茂业投资发展有限公司） | 湛江市中盛茂业投资发展有限公司 | 南桥街道 | 4408002021B01038 | 440802-2021-000002 | 湛江市赤坎区龙潮路以北、文西路以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.5186 | 2021-11-12 | 2023-01-03 | 2026-01-02 | 198135.87 | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工 |  |  | 未动工
10 | 城镇住宅用地（湛江市建实房地产开发有限公司） | 湛江市建实房地产开发有限公司 | 北桥街道 | 4408002021B01045 | 440802-2021-000003 | 湛江市赤坎区海田路北大埠村旁 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.4552 | 2021-11-12 | 2023-01-03 | 2026-01-02 | 78567.36 | 1 < 容积率 ≤ 3.2 | 未动工 |  |  | 未动工

## 霞山区
湛江市霞山区存量住宅用地项目清单（截止时间为2022年6月30日）
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 电子监管号 | 合同编号 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建筑面积（平方米） | 容积率 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 已预售房屋建筑面积（市住建局更新时间由2022年4月1日至2022年6.30） | 各区核查开竣工情况
1 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村后坡经济合作社留用地 | 湛江市德鸿置业有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002019A00063-1 | 440803-2019-0001 | 湛江市霞山区屋山二横路以南、屋山西路以北、屋山北路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.4886 | 2019-02-03 | 2021-03-15 | 2024-03-15 | 74658.27 | 1<容积率≤3 | 未动工
2 | 霞山区友谊街道石头村经济联合社搬迁安置项目 | 霞山区友谊街道石头村经济联合社 | 霞山区友谊街道 | 4408002021A00512 | 440803-2021-0002 | 湛江市霞山区湖港路北侧、石头村正路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.72667 | 2021-08-18 | 2022-09-26 | 2025-09-25 | 31246.81 | 1<容积率≤4.3 | 未动工
3 | 留用地 | 湛江市霞山区建设街道百儒村民委员会 | 霞山区建设街道 | 4408002016A00462-2 | 440803-2016-0005 | 湛江市新湖大道南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.82114 | 2016-11-10 | 2022-07-16 | 2025-07-16 | 24634.14 | 1<容积率≤3 | 未动工
4 | 留用地 | 湛江市霞山区建设街道百儒村民委员会 | 霞山区建设街道 | 4408002016A00473-2 | 440803-2016-0006 | 湛江市新湖大道南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.1302 | 2016-11-30 | 2022-07-16 | 2025-07-16 | 33905.13 | 1<容积率≤3 | 未动工
5 | 后坡村草塘经济合作社留用地 | 湛江天凯祥和实业有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002018A01029-1 | 440803-2018-0005 | 湛江市霞山区屋山一横路南侧、屋山北路东侧、机场路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.6666 | 2018-06-25 | 2022-01-29 | 2025-01-29 | 49999.41 | 1<容积率≤3 | 未动工
6 | 湛江市霞山区建设街道兴隆村经济联合社留用地 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村草塘经济合作社 | 霞山区建设街道 | 4408002018A01212-1 | 440803-2018-0006 | 湛江市霞山区新湖大道东南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.87845 | 2018-11-05 | 2020-12-14 | 2023-12-13 | 33381.214 | 1<容积率≤3.8 | 未动工
7 | 湛江市霞山区新兴街道后坡村后坡经济合作社留用地 | 湛江市福顺房地产开发有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002019A00063 | 440803-2019-0001 | 湛江市霞山区屋山二横路以南、屋山西路以北、屋山北路以西 | 城镇住宅用地 | 2.4886 | 2019-02-03 | 2021-03-15 | 2024-03-15 | 74658.27 | 1<容积率≤3 | 未动工
8 | 湛江市霞山区新兴街道新村留用地 | 湛江至诚投资有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002019A00500 | 440803-2019-0004 | 湛江市霞山区东新路88号 | 城镇住宅用地 | 0.14842 | 2019-08-15 | 2020-09-24 | 2023-09-24 | 4740.46 | 1<容积率≤2.96 | 未动工
9 | 鼎盛时代广场 | 湛江经济技术开发区东海先创投资有限公司 | 霞山区海头街道 | 4408002019A00638 | 440803-2019-0007 | 湛江市霞山区乐山大道南侧、银帆公园北侧、市中院新办公楼以南 | 城镇住宅用地 | 1.9996 | 2019-09-24 | 2020-11-03 | 2023-11-03 | 59988.66 | 1<容积率≤3 | 已动工未竣工 | 0.6333
10 | 留用地 | 湛江交投房地产开发有限公司 | 泉庄街道 | 4408002019A00689 | 440801-2019-0004 | 霞山区海滨大道以西、原湛江市大地建设实业有限公司以北、广东银地建设集团有限公司用地以南 | 城镇住宅用地 | 1.2123 | 2019-10-08 | 2020-10-08 | 2022-10-08 | 55582.152 | 1<容积率≤3.7 | 未动工 |  |  | 未动工
11 | 城市四季花园 | 湛江市星汇房地产开发有限公司 | 霞山区海头街道 | 4408002019A00707 | 440803-2019-0008 | 地块一位于湛江市霞山区乐山路北侧、盛邦路南侧、银帆路东侧；地块二位于湛江市霞山区盛邦路北侧、银帆路东侧；地块三位于湛江市霞山区盛邦路北侧、银帆路西侧 | 城镇住宅用地 | 2.4236 | 2019-10-21 | 2021-11-29 | 2024-11-29 | 162859.46 | 1<容积率≤3 | 已动工未竣工 | 1.9576
12 | 蓝海印象园 | 广东民大投资集团有限公司 | 乐华街道 | 4408002019B00800 | 440801-2019-000014 | 湛江市市辖区明哲一横路2号 | 城镇住宅用地 | 1.1551 | 2019-12-03 | 2020-12-03 | 2022-12-03 | 34653.27 | 1<容积率≤3 | 已动工未竣工 | 1.1551 |  | 已动工未竣工
13 | 湛江市霞山区海头街道屋山村留用地 | 湛江市和信房地产开发有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002019A01367 | 440803-2019-0009 | 湛江市霞山区新兴街道草塘村东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.77333 | 2019-12-12 | 2021-01-21 | 2024-01-21 | 23199.99 | 1<容积率≤3 | 未动工
14 | 玖悦云溪 | 湛江市博磊企业管理有限公司（拟成立新公司） | 霞山区新兴街道 | 4408002020B01829 | 440803-2020-000001 | 湛江市霞山区屋山北路以东、屋山三横路南北两侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.5803 | 2020-09-25 | 2021-10-31 | 2024-10-30 | 103828.874 | 1<容积率≤2.9 | 已动工未竣工 | 2.8793
15 | 金地名京苑 | 海南金吉房地产开发有限公司（拟成立新公司） | 霞山区新兴街道 | 4408002020B02476 | 440803-2020-000005 | 湛江市霞山区椹川西五路1号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.4397 | 2020-12-22 | 2022-06-19 | 2025-06-18 | 43190.22 | 1<容积率≤3 | 已动工未竣工 | 1.4397
16 | 中海金地都市花园 | 中海宏洋地产集团有限公司（拟成立新公司 | 霞山区海头街道 | 4408002020B02468 | 440803-2020-000004 | 湛江市霞山区湖光快线以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.6423 | 2020-12-22 | 2022-06-19 | 2025-06-18 | 199270.44 | 1<容积率≤3 | 已开工未竣工 | 1.4397
17 | 广东同德药业有限公司 | 广东同德药业有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002021B00118 | 440803-2021-000003 | 湛江市椹川大道西五路4号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.19992 | 2021-02-26 | 2022-02-25 | 2024-02-24 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
18 | 合创幸福里轩项目 | 湛江海新合创置业有限公司 | 霞山区东新路 | 440803-2021-000004 | 4408002021B00236 | 湛江市霞山区东新路西侧、新西路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.59866 | 2021-05-20 | 2022-05-19 | 2025-05-18 |  | 1 < 容积率 ≤ 4.2 | 已动工未竣工 | 0.59866
19 | 金地名京苑 | 海南金吉房地产开发有限公司（拟成立新公司） | 霞山区新兴街道 | 440803-2021-000006 | 440803-2021-000006 | 湛江市霞山区椹川大道以西、屋山三横路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.84217 | 2021-06-10 | 2022-07-16 | 2025-07-15 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 已动工未竣工 | 0.2421
20 | 金地中海锦诚花园 | 海南金吉房地产开发有限公司（拟成立新公司） | 霞山区新兴街道 | 440803-2021-000005 | 440803-2021-000005 | 湛江市霞山区机场路以南、屋山南路两侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.6248 | 2021-06-10 | 2022-09-04 | 2025-09-03 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 已动工未竣工 | 7.6248
21 | 中海金地都汇花园 | 中海宏洋地产集团有限公司（拟成立新公司） | 霞山区新兴街道 | 440803-2021-000007 | 440803-2021-000007 | 湛江市霞山区湖光快线以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.6793 | 2021-06-10 | 2022-09-05 | 2025-09-04 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 已动工未竣工 | 0.71
22 | 草塘经济合作社留用地 | 湛江市草塘商贸发展有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002021A00576 | 440803-2021-0003 | 湛江市霞山区屋山一横路以南、屋山北路以东 |  | 2.342 | 2021-09-22 | 2022-10-31 | 2025-10-30 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
23 | 龙湖达鑫青云府 | 湛江市嘉逊置业投资有限公司（拟成立新公司） | 霞山区海头街道 | 4408002021B00582 | 440803-2021-000012 | 湛江市霞山区椹川大道中46号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.3178 | 2021-09-28 | 2022-11-16 | 2025-11-15 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 已动工未竣工 | 5.3178
24 | 龙湖方圆天璞 | 海口佳穆企业管理有限公司（拟成立新公司） | 霞山区新园街道 | 4408002021B00434 | 440803-2021-000008 | 湛江市霞山区人民大道南114号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.1596 | 2021-07-23 | 2022-12-15 | 2025-12-14 |  | 1<容积率≤2.8 | 已动工未竣工 | 1.1596
25 | 屋山村下村留用地 | 湛江合展宏盛置业有限公司 | 霞山区海头街道 | 4408002021A01269 | 440803-2021-0004 | 湛江市霞山区湖光快线以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.3787 | 2021-12-17 | 2023-01-30 | 2026-01-29 | 96236.018 | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工
26 | 城镇住宅用地（湛江交投房地产开发有限公司） | 湛江交投房地产开发有限公司 | 霞山区海头街道 | 4408002021B01213 | 440803-2021-000017 | 湛江市霞山区湖光快线以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 10.4039 | 2021-12-06 | 2023-01-24 | 2026-01-23 | 256307.156 | 1 < 容积率 < 2.9 | 未动工
27 | 城镇住宅用地（湛江市华悦置业有限公司） | 湛江市华悦置业有限公司 | 霞山区新兴街道 | 4408002021B01165 | 440803-2021-000016 | 湛江市霞山区椹川大道南89-91号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.1913 | 2021-12-02 | 2023-04-21 | 2026-04-20 | 75755.91 | 1 < 容积率 < 3 | 未动工
28 | 城镇住宅用地（湛江市腾志房地产开发有限公司） | 湛江市腾志房地产开发有限公司 | 霞山区建设街道 | 4408002021B01051 | 440803-2021-000014 | 湛江市霞山区建设路20号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.49375 | 2021-11-16 | 2022-12-07 | 2025-12-06 | 13825 | 1 < 容积率 ≤ 2.8 | 未动工

## 麻章区
湛江市麻章区存量住宅用地项目清单（截止时间为2022年6月30日）
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 达智华境花园 | 湛江中浩置业有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区金康路南侧、育才中路两侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.186 | 2017-04-10 | 2021-06-12 | 2024-06-12 | 已开工未竣工 | 0.4802
2 | 住宅用地（湛江玛珥湖投资发展有限公司） | 湛江玛珥湖投资发展有限公司 | 麻章区湖光镇 | 湛江市麻章区湖光镇平岭湛江市森林公园管理处西侧 | 其他普通商品住房用地 | 9.9346 | 2017-11-17 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | 未动工
3 | 住宅用地（湛江玛珥湖投资发展有限公司） | 湛江玛珥湖投资发展有限公司 | 麻章区湖光镇 | 湛江市麻章区湖光镇平岭广东海洋大学西侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.4057 | 2017-11-17 | 2020-04-08 | 2023-04-07 | 未动工
4 | 华润桃源里 | 湛江田江房地产开发有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区政通路以南、麻志南路以西 | 其他普通商品住房用地 | 6.5219 | 2018-12-21 | 2020-03-18 | 2023-03-18 | 已开工未竣工 | 0.4211
5 | 住宅用地(广东森林房地产开发有限公司) | 湛江盈宝建设投资有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市疏港大道东侧、湖光快线南侧 | 城镇住宅用地 | 6.1835 | 2020-04-23 | 2021-10-12 | 2024-10-11 | 未动工
6 | 泰兴华庭 | 湛江市永庆房地产开发有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区麻章镇金康东路67、69号 | 城镇住宅用地 | 0.74635 | 2020-06-15 | 2021-06-14 | 2024-06-13 | 已动工未竣工 | 0.7463
7 | 城镇住宅用地（湛江宝章供应链产业投资有限公司） | 湛江宝章供应链产业投资有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区湖光快线北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.4293 | 2020-10-30 | 2022-04-21 | 2025-04-20 | 未动工
8 | 城镇住宅用地（湛江市建实房地产开发有限公司（拟成立新公司）） | 湛江市建实房地产开发有限公司（拟成立新公司） | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区金康路以南、金园路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.2872 | 2020-12-18 | 2022-02-12 | 2025-02-11 | 已动工未竣工
9 | 城镇住宅用地(湛江交投房地产开发有限公司（拟成立新公司）) | 湛江交投房地产开发有限公司（拟成立新公司） | 麻章区湖光镇 | 湛江市麻章区湖光路以北、玉湛高速以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 9.713 | 2020-12-22 | 2022-01-30 | 2025-01-29 | 未动工
10 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区湖光快线以北、纵二路以东、纵四路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 17.9347 | 2021-08-09 | 2022-04-30 | 2025-04-29 | 未动工
11 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 麻章区麻章镇 | 麻章区湖光快线以北、纵二路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 14.7827 | 2021-08-09 | 2022-04-30 | 2025-04-29 | 未动工
12 | 城镇住宅用地（湛江市基础设施建设投资集团有限公司） | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区疏港大道以东、西城快线以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 19.3803 | 2021-12-06 | 2023-02-21 | 2026-02-20 | 未动工
13 | 三旧改造项目（麻章村麻章经济合作社） | 湛江市福地房地产开发有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区麻章福民中路21号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.4899 | 2022-01-10 | 2023-01-09 | 2026-01-08 | 未动工
14 | 三旧改造项目（广东诺科冷暖设备有限公司） | 广东诺科冷暖设备有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区金康中路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.15886 | 2022-06-15 | 2023-05-29 | 2025-05-28 | 未动工
15 | 城镇住宅用地（湛江达智云锦置业有限公司） | 湛江达智云锦置业有限公司 | 麻章区麻章镇 | 湛江市麻章区南通路以南、黄外路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.6434 | 2022-06-24 | 2023-07-23 | 2026-07-22 | 未动工

## 坡头区
湛江市坡头区存量住宅用地项目清单（截止时间为2022年6月30日）
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 电子监管号 | 合同编号 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建筑面积（平方米） | 容积率 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 已预售房屋建筑面积（市住建局更新时间由2022年4月1日至2022年6.30） | 各区核查开竣工情况
1 | 华发新城 | 广东湛蓝房地产发展有限公司（5个地块合并） | 坡头区南调街道 | 4408002017B00038-2 | 440804-2017-000003 | 湛江市坡头区海川快线以北、创意路以南、东祥大道以东、教育路以西 | 其他普通商品住房用地 | 66 | 2017-01-06 | 2022-02-18 | 2025-02-18 | 1650000 | 1<容积率≤2.5 | 已动工未竣工 | 54
2 | 湛江市坡头区南调街麻西社区林屋五队经济合作社留用地 | 湛江市林五置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002021A00152 | 440804-2021-0001 | 湛江市柏西南路以西、规划路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.8275 | 2021-04-02 | 2022-05-11 | 2025-05-10 | 81998.14 | 1<容积率≤2.9 | 未动工
3 | 龙湖恩祥原著花园 | 湛江龙湖置业有限公司、海南恩祥新城实业有限公司（拟成立新公司） | 坡头区南调街道 | 4408002021B00205 | 440804-2021-000001 | 湛江市坡头区海河南路以南、规划路以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.6191 | 2021-04-23 | 2022-04-14 | 2025-04-13 | 101335.86 | 1<容积率≤2.8 | 已开工未竣工 | 1.9365
4 | 湛江市坡头区南调街麻东村陈芝山经济合作社留用地 | 湛江市金芝置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002021A00218 | 440804-2021-0002 | 湛江市坡头区仁海北路以南、仁海西路以东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.5776 | 2021-05-20 | 2022-06-28 | 2025-06-27 | 77329.05 | 1<容积率≤3 | 未动工
5 | 港城壹号 | 湛江新投开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002014B00924-2 | 440804-2014-000006 | 湛江市海东新区柏西路以东、三柏路以南、育园路以西、东城西路以北 | 其他普通商品住房用地 | 10.0912 | 2014-12-10 | 2021-12-20 | 2023-12-20 | 391452.614 | 1<容积率≤3.5 | 已动工未竣工 | 13.0484
6 | 港城壹号 | 湛江新投开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002014B00924-1 | 440804-2014-000006 | 湛江市海东新区柏西路以东、三柏路以南、育园路以西、东城西路以北 | 其他普通商品住房用地 | 10.0912 | 2014-12-10 | 2021-12-20 | 2023-12-20 | 391452.614 | 1<容积率≤3.5 | 已动工未竣工 | 10.0912
7 | 老杨村公租房项目 | 湛江市宇鸿投资置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002016A00592 | 440804-2016-0004 | 湛江市坡头区海东大道西侧、鸡咀山路南侧 | 公共租赁住房用地 | 2.239 | 2016-12-12 | 2018-01-10 | 2021-01-10 | 80669.48 | 1<容积率≤5.88 | 已动工未竣工 | 2.239
8 | 三旧改造（湛江市坡头区麻登水泥砖厂） | 湛江中升实业有限公司 | 坡头区坡头镇 | 4408002018B00849 | 440804-2018-000003 | 湛江市坡头区海湾大道北侧、龙王围东侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.0935 | 2018-04-16 | 2019-04-16 | 2022-04-16 | 32804.46 | 1<容积率≤3 | 未动工
9 | 住宅用地（辽宁中援置业投资集团有限公司(拟成立新公司名称：湛江中良置业发展有限公司)） | 湛江市住房和城乡建设局 | 坡头区南调街道 | 4408002018B01039-1 | 440804-2018-000006 | 湛江市坡头区东盛大道以西、海心路以北 | 其他普通商品住房用地 | 1.5395 | 2018-07-04 | 2020-08-07 | 2023-08-06 | 103638.65 | 1<容积率≤2.5 | 未动工
10 | 万和·御澜湾 | 湛江田江房地产开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002018B01042 | 440804-2018-000007 | 湛江市海东新区金湾南路以南、育园路以西 | 其他普通商品住房用地 | 0.5268 | 2018-07-12 | 2019-08-15 | 2022-08-15 | 49670.016 | 1<容积率≤3.3 | 已动工未竣工 | 0.5268
11 | 住宅用地（湛江新区开发有限公司(拟成立项目公司名称：湛江盈祥房地产开发有限公司）） | 湛江中良置业发展有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002018B01286 | 440804-2018-000009 | 湛江市坡头区南油第四生活区南侧（沿海大道东侧） | 其他普通商品住房用地 | 10.1355 | 2018-12-20 | 2020-01-27 | 2023-01-27 | 107962.94 | 1<容积率≤2 | 未动工
12 | 幸福港湾花园 | 湛江市德鸿置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002019A00449 | 440804-2019-0001 | 湛江市海东新区海东西路以南、育园路以西、三柏路以北、柏西路以东 | 城镇住宅用地 | 3.5726 | 2019-07-16 | 2020-08-25 | 2023-08-25 | 208600.08 | 1<容积率≤3.5 | 已动工未竣工 | 3.5726
13 | 住宅用地（湛江交投房地产开发有限公司） | 湛江市霞山区新兴街道新村股份合作经济联合社 | 坡头区南调街道 | 4408002019B00590-1 | 440804-2019-000003 | 湛江市坡头区东城东路以北、创新路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.9973 | 2019-09-11 | 2021-10-12 | 2024-10-12 | 21940.6 | 1<容积率≤2.2 | 未动工
14 | 住宅用地（湛江中良置业发展有限公司） | 广东民大投资集团有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002020B01478 | 440804-2020-000003 | 湛江市坡头区南调街规划海进大道以西、海湾大道绿道用地以南 | 城镇住宅用地 | 0.27725 | 2020-02-04 | 2022-02-23 | 2025-02-22 | 6931.375 | 1<容积率≤2.5 | 未动工
15 | 住宅用地（湛江盈宝建设投资有限公司) | 湛江市霞山区海头街道屋山村房内经济合作社 | 坡头区南三镇 | 4408002020B01533 | 440804-2020-000006 | 湛江市坡头区南三镇南康路以东、听涛路以西、三秀路以南、三宝路以北 | 城镇住宅用地 | 7.7271 | 2020-03-31 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 92725.512 | 1<容积率≤1.2 | 未动工
16 | 住宅用地（湛江盈宝建设投资有限公司) | 海南金吉房地产开发有限公司 | 坡头区南三镇 | 4408002020B01511 | 440804-2020-000004 | 湛江市坡头区南三镇三华路以南、南康路以东、三秀路以北 | 城镇住宅用地 | 9.2759 | 2020-03-31 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 111310.908 | 1<容积率≤1.2 | 未动工
17 | 旅馆用地(湛江盈宝建设投资有限公司) | 湛江中良置业发展有限公司 | 坡头区南三镇 | 4408002020B01521 | 440804-2020-000005 | 湛江市坡头区南三镇听涛路以东 | 城镇住宅用地 | 6.612 | 2020-03-31 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 150319.404 | 1<容积率≤1.2 | 未动工
18 | 富力天海湾 | 湛江市坡头区南调街麻西社区力竹兜经济合作社 | 坡头区南调街道 | 4408002020A01710 | 440804-2020-0002 | 湛江市海东新区东旺大道东侧、海东中路南侧、规划一路西侧、东城中路北侧 | 城镇住宅用地 | 3.7228 | 2020-08-12 | 2021-09-21 | 2024-09-20 | 130298.35 | 1<容积率≤3.5 | 已开工未竣工 | 3.7228
19 | 住宅用地（广东达智投资置业有限公司） | 广东达智投资置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002020B01725 | 440804-2020-000009 | 湛江市坡头区海湾大道连接线龙王湾路段南侧、仁海东一路东侧 | 城镇住宅用地 | 2.2057 | 2020-08-21 | 2022-09-21 | 2025-09-20 | 66170.97 | 1<容积率≤3 | 未动工
20 | 城镇住宅用地（湛江市基础设施建设投资集团有限公司（拟成立新公司）） | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司（拟成立新公司） | 坡头区南调街道 | 4408002020B01830 | 440804-2020-000010 | 湛江市坡头区龙王湾路以东、柏西南路以西、海盛路以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.016 | 2020-09-28 | 2021-10-30 | 2024-10-29 | 321054.705 | 1<容积率≤2.9 | 未动工
21 | 湛江市坡头区南三镇经济联合总社留用地 | 湛江市坡头区南三镇经济联合总社 | 坡头区南三镇 | 4408002020A02086 | 440804-2020-0005 | 坡头区南三镇听涛路以西、南梧路以南、南轩路以北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.8364 | 2020-11-24 | 2022-01-02 | 2025-01-01 | 114872.82 | 1<容积率≤1.3 | 未动工
22 | 红星海景花园 | 上海极米实业有限公司（拟成立新公司:湛江市星凯房地产开发有限公司） | 坡头区南调街道 | 4408002020B02113 | 440804-2020-000015 | 湛江市坡头区南调路南侧、荣昌路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.4386 | 2020-11-30 | 2022-01-02 | 2025-01-01 | 278474.39 | 1<容积率≤3.3 | 已开工未竣工 | 7.6466
23 | 建实华都花园 | 湛江市建实房地产开发有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002020B02425 | 440804-2020-000016 | 湛江市坡头区荣昌路以东、规划路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.5519 | 2020-12-15 | 2022-01-18 | 2025-01-17 | 65577.3 | 1<容积率≤3.3 | 已动工未竣工 | 1.5519
24 | 湛江市坡头区南调街麻西社区李西经济合作社留用地 | 湛江市李西西置业有限公司 | 坡头区南调街道 | 4408002020A02536 | 440804-2020-0022 | 湛江市坡头区海湾大道麻西居委会路段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.7132 | 2020-12-25 | 2022-02-02 | 2025-02-01 | 42839.62 | 1<容积率≤2.5 | 未动工
25 | 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） | 南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江） | 坡头区龙头镇 | 440804-2021-000002 | 440804-2021-000002 | 湛江市海东大道西北侧龙头镇莫村村仔路段 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.7692 | 2021-05-27 | 2022-07-05 | 2025-07-04 |  | 1<容积率≤2.5 | 未动工
26 | 塘博经济联合社、光明经济合作社留用地 | 湛江博泰房地产开发有限公司 | 坡头区坡头镇 | 4408002021A00525 | 440804-2021-0004 | 湛江市坡头区仁海东一路东侧、砖厂路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.59924 | 2021-09-02 | 2022-10-11 | 2025-10-10 |  | 1 < 容积率 ≤ 3 | 未动工

## 奋勇高新区
湛江市奋勇高新区存量住宅用地项目清单（截止时间为2022年6月30日）
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 电子监管号 | 合同编号 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建筑面积（平方米） | 容积率 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 已预售房屋建筑面积（市住建局更新时间由2022年4月1日至2022年6.30） | 各区核查开竣工情况
1 | 城镇住宅用地(湛江市基础设施建设投资集团有限公司（拟成立新公司）) | 湛江市基础设施建设投资集团有限公司（拟成立新公司） | 奋勇高新区工业园区 | 4408002020B02526 | 440800-2020-000006 | 湛江奋勇高新区首期工业园裕廊北路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 12.6496 | 2020-12-22 | 2022-01-30 | 2025-01-29 | 366837.06 | 1<容积率≤2.9 | 未开工
2 | 广东瑟曼实业有限公司 | 广东瑟曼实业有限公司 | 奋勇高新区207国道西侧 | 4408002021B00559 | 440800-2021-000004 | 湛江奋勇高新区207国道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.4567 | 2021-09-09 | 2022-10-11 | 2025-10-10 |  | 1<容积率≤2.9 | 未动工